| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |
| --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 苏州市市区新能源汽车购车补贴 | 项目年份 | 2018 |
| 项目主管部门(单位) | 苏州市工业和信息化局 |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 | 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 | 财政拨款数 | 指标结余数 |
|  | 4300.00 | 4614.38 | 8914.38 | 0.00 |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 | 实际支付数 | 资金结余、结转数 | 其中： |
|  |  |  |  | 结转数 | 财政收回数 |
|  | 8914.38 | 8914.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） | 子项目名称 | 实际金额（万元） |
|  | 合计 | 8914.38 |
|  | 苏州市市区新能源汽车购车补贴 | 8914.38 |
| 项目 | 类别 | 指标名称 | 目标值 | 权重 | 实际完成值 | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） | 投入目标（26分） | 财务制度健全性 | 健全 | 3 | 好 | 3 |
|  |  | 补贴政策执行规范性 | 规范 | 5 | 好 | 5 |
|  |  | 各级财政应承担资金到位率 | =100% | 3 | =100% | 3 |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 8 | =100% | 8 |
|  |  | 专款专用率 | =100% | 3 | =100% | 3 |
|  |  | 项目监督制度健全性 | 健全 | 2 | 好 | 2 |
|  |  | 责任惩戒机制健全性 | 健全 | 2 | 好 | 2 |
|  | 产出目标（20分） | 2017年度及部分2016年度苏州市区新能源汽车推广应用新能源汽车补贴数量 | =7000辆标准车 | 10 | =7555.5辆标准车 | 10 |
|  |  | 2017年度及部分2016年度苏州市区新能源汽车推广应用新能源汽车补贴应补尽补率 | =100% | 10 | =100% | 10 |
|  | 结果目标（28分） | 当年度苏州市级新能源汽车财政补贴资金车辆比上一年度苏州市级新能源汽车财政补贴资金车辆新增数量 | ≥1500辆 | 9.33 | ≥2359辆 | 9.33 |
|  |  | 2017年度苏州市补新能源汽车推广应用充电设施建设增加量 | ≥1000个 | 9.33 | ≥1540个 | 9.33 |
|  |  | 充电设施完好率 | ≥85% | 9.34 | 好 | 9.34 |
|  | 影响力目标（6分） | 政策知晓率 | ≥90% | 3 | ≥100% | 3 |
|  |  | 出台新能源汽车“十三五”实施方案 | 正式出台 | 3 | 好 | 3 |
| 合计 | 80 |
| 填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2018年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |

| 项目基本情况 |
| --- |
| 项目概况 | 认真落实国家、省关于新能源汽车推广应用的政策，加大政策执行力度和财政补贴力度，全力保障新能源汽车推广政策在苏得到有效落实。 |
| 项目总目标 | 完成市区新能源汽车推广应用财政补贴工作。 |
| 年度绩效目标 | 对符合2017年度新能源汽车推广应用市级财政补贴实施细则的新能源汽车和充电桩应补尽补。 |
| 项目实施情况 | 2018年4月份下发《关于开展新能源汽车推广应用市级财政补贴申报工作的通知》（苏经信产投[2018]14号），企业向各区经信部门申请，各区经信部门初审后行文上报，我委将市区（除吴江区外）全部申报材料汇总并委托送第三方江苏公证天业会计师事务所审核。5月底第三方出具审核报告《江苏公证天业会计师事务所专项审计报告》（苏公S[2018]E3061号），我委即与市财政联合请示行文上报市政府，7月获市政府批准，联合市财政会同我委联合下达《关于下达2017年度及部分2016年度新能源汽车推广应用市级财政补贴资金指标的通知》(苏财企[2018]40号）到各区，由各区财政部门将补贴资金发放给申报单位。 |
| 项目管理成效 | 对符合2017年度和2016年度新能源汽车推广应用市级财政补贴实施细则的新能源汽车和充电桩做到应补尽补，年初预算4300万元和追加预算4614.38万元合计8914.38万元已全部发放完毕，其中:2018年苏州市市区新能源汽车购车补贴项目发放的是2017年度和部分2016年度新能源汽车推广应用市级财政补贴资金，共7555.5辆标准车、6466.59万元；2017年苏州市市区新能源汽车购车补贴项目因当年财政资金不足，部分2016年度新能源汽车推广应用市级财政补贴使用2018年预算资金发放，共3433辆标准车、2447.79万元。已完成2018年度新能源汽车推广应用财政补贴绩效目标，新能源汽车推广应用补贴政策在苏州得到有效落实。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 由于新能源汽车补贴的原则是应补尽补，造成年初预算资金与实际发生额不匹配，导致追加调整预算。 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 我们将进一步完善新能源汽车财政补贴申报程序，加强通过第三方机构审核力度，配合财政对资金到位情况跟踪检查，尽可能早地联合财政报市政府出台新能源汽车补贴政策。 |
| （标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成） |