| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |
| --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 苏州市新型工业化（循环经济）项目 | 项目年份 | 2017 |
| 项目主管部门(单位) | 苏州市工业和信息化局 |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 | 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 | 财政拨款数 | 指标结余数 |
|  | 700.00 | 0.00 | 696.78 | 3.22 |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 | 实际支付数 | 资金结余、结转数 | 其中： |
|  |  |  |  | 结转数 | 财政收回数 |
|  | 696.78 | 696.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） | 子项目名称 | 实际金额（万元） |
|  | 合计 | 700 |
|  | 循环经济项目 | 480 |
|  | 清洁生产 | 120 |
|  | 工业循环经济示范企业 | 100 |
| 项目 | 类别 | 指标名称 | 目标值 | 权重 | 实际完成值 | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） | 投入目标（28分） | 财务制度健全性 | 健全 | 4 | 好 | 4 |
|  |  | 配套资金到位率 | =100% | 4 | =100% | 4 |
|  |  | 预算执行率 | ≥95% | 4 | =99.5% | 4 |
|  |  | 专款专用率 | =100% | 4 | =100% | 4 |
|  |  | 补贴标准执行度 | =100% | 4 | =100% | 4 |
|  |  | 项目监督制度健全性 | =100% | 4 | =100% | 4 |
|  |  | 责任惩戒机制健全性 | =100% | 4 | =100% | 4 |
|  | 产出目标（28分） | 扶持循环经济（清洁生产）项目数 | =12个 | 7 | =11个 | 4.08 |
|  |  | 循环经济项目验收合格率 | =100% | 7 | =100% | 7 |
|  |  | 工业循环经济示范企业数 | =6个 | 7 | =7个 | 7 |
|  |  | 清洁生产通过率 | =90% | 7 | =100% | 7 |
|  | 结果目标（16分） | 项目验收合格率 | =100% | 3.2 | =100% | 3.2 |
|  |  | 项目单位满意度（申报成功企业） | =80% | 3.2 | =100% | 3.2 |
|  |  | 节能目标完成序时进度 | 完成省下达目标 | 3.2 | 好 | 3.2 |
|  |  | 单位GDP能耗下降 | 完成省下达目标 | 3.2 | 好 | 3.2 |
|  |  | 完成资源综合利用量 | =10万吨 | 3.2 | =10.5万吨 | 3.2 |
|  | 影响力目标（8分） | 实施项目政策符合率 | =100% | 4 | =100% | 4 |
|  |  | 企业申报数增加率 | =5% | 4 | =27% | 4 |
| 合计 | 77.08 |
| 填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2018年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |

| 项目基本情况 |
| --- |
| 项目概况 | 主要用于：1、资源循环利用和资源减量化项目（节水、降耗）； 2、通过市级清洁生产审核验收的企业，视项目大小给予奖励。3、奖补工业循环经济示范企业 |
| 项目总目标 | 推进区域资源消耗减量化，实施产品再利用和废物资源化 |
| 年度绩效目标 | 实施循环经济项目9项左右，通过清洁生产审核验收41家左右，市区创建工业循环经济示范企业6家左右 |
| 项目实施情况 | （一）经费投入情况 2017年度苏州市市级新型工业化（循环经济）项目专项资金（以下简称“2017年度专项资金”）的规模为700万元。 2017年度专项资金项目共分为四大类，主要用于：1、资源循环利用和资源减量化项目（节水、降耗）；2、通过市级清洁生产审核验收的企业，视项目大小给予奖励。3、奖补工业循环经济示范企业。循环经济项目的扶持资金占比达90%。 （二）项目资金使用情况 2017年度共安排市级循环经济专项资金扶持项目11个。工业循环经济示范企业计划补贴2016年苏州市区成功申报企业共7家，由于2015年是工业循环经济示范企业创建第一年，故2016年市级资金未给予扶持，因此2017年资金拨付时将2015年创建成功企业的7家企业也列入补贴名单，总计14家，共扶持70万元。 （三）项目实施过程 1．组织申报。根据《苏州市推进新型工业化专项资金管理暂行办法》（苏财企字〔2005〕26号）规定，专项资金由市财政局、市经信委各司其职，各负其责，共同管理。2017年6月，经多次专题研究，我委会同市财政局联合发文并在我委网上公布了《关于组织2017年度苏州市级财政专项资金项目申报的通知》（苏经信综法[2017]2号）及其《申报指南》，项目申报受理截止时间为2017年6月30日。 经各地经信、财政部门会审和推荐上报，共收到2017年度市级循环经济项目14项，总投资1.2亿元。 2．明确评审标准。修订了《2017年市级节能和循环经济专项引导资金项目评审导则》，使循环经济项目的评审更具科学性、客观性；制定了《苏州市节能和循环经济专项资金项目验收管理办法》，加强对循环经济项目的管理与监督，最大限度确保项目的实施质量。 3．项目形式审查。根据《申报通知》和《项目申报指南》，我委对全部申报项目进行了形式审查，并与去年获得扶持资金的项目进行了比对，对申报项目的资料完整性和重复性就行了全面的审核。我委循环经济专项资金工作协调小组召开专门会议，集体讨论、逐个研究进入下一轮专家评审的项目建议名单，确定了专家评审工作初步方案。 4．专家评审。为更好地做好2017年的项目专家评审工作，保证项目专家评审工作的公平、公正、廉洁高效，我委循环经济专项资金工作协调小组召开专题会议，明确了各专项的专家评分标准，同时明确各类别项目的专家评审组织工作由相关职能处室具体负责，委纪检监察室、人事处、办公室和节能处等相关处室共同参与，市财政局派员参加。其中评审专家由委纪检监察室会同人事处用电脑随机抽取，并严格实行了专家“回避”制度。专家评审会的会务工作由委办公室配合落实，专家评审费按统一标准发放。 2017年8月底，2017年度专项资金各类别项目的专家评审工作顺利完成。 5．编制项目扶持计划。根据《苏州市推进新型工业化专项资金管理暂行办法》（苏财企字〔2005〕26号）的有关规定和申报指南要求，综合考虑项目投入、循环经济效果以及示范带动效应等原则，我委与市财政局进行了多次专题会商，初步确定了2017年度专项资金项目扶持计划。 6．公示和上报。2017年9月我委将入选的“2017年度苏州市级专项资金拟扶持项目”名单进行了网上公示，公示期间未收到反映。 公示结束后，我委会同市财政局将2017年度专项资金项目扶持计划上报市政府，并获得了批准。 7.2018年3月-4月，我委对申报成功的循环经济项目开展了跟踪管理，并填写跟踪管理记录表。 |
| 项目管理成效 | （一）项目管理总体成效 从总体情况来看，2017年，苏州市市级循环经济专项资金继续充分发挥了政府资金杠杆作用，引导和带动全市发展循环经济保持了较快增长态势，有力推动了全市工业的结构调整和优化升级。表现在以下两个方面： 1．资金带动能力强，2017年市级循环经济专项资金安排项目补助资金625万元，项目总投资额为5500万元，有良好的乘数效应。 2．资金使用社会效益好，取消了原来对自愿性企业生产企业每家2万元的补贴，集中鼓励企业开展清洁生产项目，年削减NOx12.35，年节水100万吨。 （二）项目绩效目标实现成效 1．实现了投入目标。2017年苏州市循环经济专项资金共计安排项目补助625万元，总投资额为5500万元，有效带动了全市循环经济工作深化推进，2017年苏州市循环经济专项资金实际拨付696.78万元，年初预算为700万元，预算执行率为99.5%，完成了预期目标任务。 2．实现了业绩目标。（1）深入推进企业循环经济改造，列入2017年度循环经济专项资金扶持项目共有11项，验收合格率为100%。（2）组织创建工业循环经济示范企业，建成一批具有带动性的行业领先，以减量化、再利用、资源化为特征的循环经济企业典型。2017年，我市共组织创建了16家工业循环经济示范企业。（3）根据《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护部第38号令），我市需对单位产品能耗超限额的苏州达诺铸造有限公司和旭硝子汽车玻璃（苏州）有限公司开展强制性清洁生产审核。目前两家企业均已按照要求开展清洁生产审核。对超过能耗限额单位开展强制性清洁生产审核属全省先例。（4）2017年全市万元GDP能耗完成了省政府下达的下降率为3.9%的目标任务，序时进度完成41.2%，超过目标1.2%。（5）项目申报单位均表示对项目资金的申报、评审等过程表示满意。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 各地区对项目的筛选要具有前瞻性，要对企业的未来走向有更好的、更好全面的把控。 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1．发动各区经信部门做好主动宣传工作，力争让企业对申报政策和要求“家喻户晓”，准备材料更加充分。各区经信部门会同财政部门对申报材料按通知要求进行严格审核。 2．按照专项资金项目管理要求，加强对专项资金项目建设、运行等方面的监督、管理与服务工作。 |
| （标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成） |