| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 市级打造先进制造业基地专项资金 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 66480 |  | 0 |  |  |  |  | 65590.681545 |  |  | 889.318455 |  | 889.318455 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 65590.681545 |  | 65241.171545 |  |  | 349.51 |  |  |  | 349.51 |  |  | 889.318455 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 66480 |  |  |  |  | 65241.17155 |  |  |  |  |
| 军民融合发展 |  |  |  |  | 5900 |  |  |  |  | 5900 |  |  |  |  |
| 新兴产业培育 |  |  |  |  | 25619.5 |  |  |  |  | 23960.8195 |  |  |  |  |
| 智改数转网联 |  |  |  |  | 13362.5 |  |  |  |  | 16919.59465 |  |  |  |  |
| 传统产业焕新 |  |  |  |  | 10788 |  |  |  |  | 9107.4444 |  |  |  |  |
| 龙头骨干企业培育 |  |  |  |  | 10810 |  |  |  |  | 9353.313 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（82分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 规范 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 充分 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 合理 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 明确 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 合理 |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 科学 |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 合规 |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 有效 |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 健全 |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 苏州人工智能应用场景示范项目奖励数量 |  |  | =17个 |  | 0.75 |  |  | 17个 |  | 0.75 |
|  |  |  |  | 国家制造业“单项冠军”示范企业（产品）奖励项目数量 |  |  | =5个 |  | 0.65 |  |  | 5个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 奖励灯塔工厂、国家智能制造工厂和场景数量 |  |  | =2个 |  | 0.65 |  |  | 2个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 建立中小企业数字化能力档案企业数量 |  |  | =10000家 |  | 0.65 |  |  | 6933家 |  | 0 |
|  |  |  |  | 节能诊断扶持项目数量 |  |  | =4家 |  | 0.65 |  |  | 4家 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 重点软件企业奖励企业数量 |  |  | =29个 |  | 0.65 |  |  | 29个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 省级智能制造示范车间奖励数量 |  |  | =48个 |  | 0.65 |  |  | 48个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 国家级专精特新“小巨人”企业奖励项目数量 |  |  | =68个 |  | 0.65 |  |  | 68个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 节能环保装备（产品）产业化扶持项目数量 |  |  | =6个 |  | 0.65 |  |  | 6个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 国家级试点示范项目奖励数量 |  |  | =10个 |  | 0.65 |  |  | 10个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 首版次软件推广应用奖励数量 |  |  | =5个 |  | 0.65 |  |  | 5个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 首台（套）重大技术装备扶持计划资助企业数 |  |  | =23个 |  | 0.65 |  |  | 23个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 集成电路流片验证补贴项目数量 |  |  | =68个 |  | 0.65 |  |  | 68个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 集成电路设计制造联动项目数量 |  |  | =1个 |  | 0.65 |  |  | 1个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 支持丝绸企业数量 |  |  | =6个 |  | 0.65 |  |  | 6个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 工业互联网大会举办数量 |  |  | =1场 |  | 0.65 |  |  | 1场 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 组织丝绸服装服饰设计大赛数量 |  |  | =1次 |  | 0.65 |  |  | 1次 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 营收上台阶奖励企业数量 |  |  | =28个 |  | 0.65 |  |  | 28个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 工业循环经济扶持项目数量 |  |  | =4个 |  | 0.65 |  |  | 4个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 国防科技工业发展奖励项目数量 |  |  | =31个 |  | 0.65 |  |  | 31个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 5G+工业互联网项目扶持数量 |  |  | =8个 |  | 0.65 |  |  | 8个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 软件（人工智能、区块链、大数据）产业人才培训基地奖励数量 |  |  | =1个 |  | 0.65 |  |  | 1个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 生物医药CRO/CDMO/CMO扶持项目数量 |  |  | =18个 |  | 0.65 |  |  | 18个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 被智能制造诊断企业数量 |  |  | =370个 |  | 0.65 |  |  | 379个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 国家集中带量采购奖励项目数量 |  |  | =14个 |  | 0.65 |  |  | 14个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 生物医药公共服务平台扶持项目数量 |  |  | =3个 |  | 0.65 |  |  | 3个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 5G城市融合应用扶持数量 |  |  | =8个 |  | 0.65 |  |  | 8个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 集成电路产业链服务平台项目数量 |  |  | =2个 |  | 0.65 |  |  | 2个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 扶持中小微企业公共服务示范平台项目数量 |  |  | =29个 |  | 0.65 |  |  | 29个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 奖励制造业创新中心、国家企业技术中心、国家服务型制造示范数量 |  |  | =10个 |  | 0.65 |  |  | 10个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 省级以上中小企业公共服务示范平台、小微企业双创示范基地奖励项目数量 |  |  | =3个 |  | 0.65 |  |  | 3个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 绿色化改造项目扶持项目数量 |  |  | =30个 |  | 0.65 |  |  | 30个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 支持兼并重组项目数量 |  |  | =6个 |  | 0.65 |  |  | 6个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 企业信息化授牌奖励数量 |  |  | =76个 |  | 0.65 |  |  | 76个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 组织丝绸展会数量 |  |  | =1次 |  | 0.65 |  |  | 1次 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 市级示范智能车间奖励数量 |  |  | =125个 |  | 0.65 |  |  | 125个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 能耗在线监测系统建设扶持项目数量 |  |  | =97家 |  | 0.65 |  |  | 97家 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | “近零碳工厂”奖励数量 |  |  | =8家 |  | 0.65 |  |  | 8家 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 先进技术成果交易大会举办数量 |  |  | =1个 |  | 0.65 |  |  | 1个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 市级智能工厂奖励数量 |  |  | =16个 |  | 0.65 |  |  | 16个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 集成电路设计工具研发项目数量 |  |  | =1个 |  | 0.65 |  |  | 1个 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 绿色制造体系奖励数量 |  |  | =23家 |  | 0.65 |  |  | 23家 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 两化融合指数 |  |  | 全省领先 |  | 0.65 |  |  | 全省领先 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 首台套受益项目政策符合率 |  |  | =100% |  | 0.65 |  |  | 100% |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 兼并重组项目实际出资额大于1000万比率 |  |  | =100% |  | 0.65 |  |  | 100% |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 2023年集中申报项目扶持资金下达时间 |  |  | 上半年 |  | 0.65 |  |  | 上半年 |  | 0.65 |
|  |  | 效益目标 |  | 企业技术中心新增数量全省排名 |  |  | 全省前三 |  | 2.91 |  |  | 全省前三 |  | 2.91 |
|  |  |  |  | 工业互联网双跨平台落户数量 |  |  | =16个 |  | 2.91 |  |  | 16个 |  | 2.91 |
|  |  |  |  | 制造业百强市排名 |  |  | 全国前三 |  | 2.91 |  |  | 全国第二 |  | 2.91 |
|  |  |  |  | 智能化改造贴息奖励撬动银行对企业智能化改造贷款额度 |  |  | =170亿元 |  | 2.91 |  |  | 188.8亿元 |  | 2.91 |
|  |  |  |  | 工业互联网标识解析二级节点数量 |  |  | =16个 |  | 2.99 |  |  | 16个 |  | 2.99 |
|  |  |  |  | 营收超百亿元工业企业（集团）数量 |  |  | =40家 |  | 2.91 |  |  | 40家 |  | 2.91 |
|  |  |  |  | 2024年规上工业总产值 |  |  | =40000亿元 |  | 2.91 |  |  | 47017.4亿元 |  | 2.91 |
|  |  |  |  | 2024年集成电路产业链总规模 |  |  | =1100亿元 |  | 2.91 |  |  | 1200亿元 |  | 2.91 |
|  |  |  |  | 2024年软件产业营业收入 |  |  | =2200亿元 |  | 2.91 |  |  | 2316.1亿元 |  | 2.91 |
|  |  |  |  | 完成工业增加值能耗下降目标 |  |  | 完成 |  | 2.91 |  |  | 完成 |  | 2.91 |
|  |  |  |  | 成果转化展厅全年接待参观人次 |  |  | =1000次 |  | 2.91 |  |  | 1474次 |  | 2.91 |
|  |  |  |  | 进入江苏省重点领域首版次软件产品应用推广指导目录数量 |  |  | =12个 |  | 2.91 |  |  | 24个 |  | 2.91 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.35 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 市级打造先进制造业基地专项资金是依据《关于打造先进制造业基地的若干措施》（苏委发〔2016〕29号）等文件，经市政府批准设立，由市级财政预算安排，专项用于推动工业经济高质量发展，重点支持先进制造业基地建设的资金。资金重点支持龙头骨干企业培育、产业链核心技术攻关、智能化改造和数字化转型、服务平台建设等方向，以及市委市政府部署的重点工作。市级打造先进制造业基地专项资金由市财政局、市工信局共同管理，资金的使用和管理严格按照《苏州市市级打造先进制造业基地专项资金管理办法》（苏财规〔2020〕9号）等文件规定，符合国家产业政策和打造具有国际竞争力的先进制造业基地总体目标，坚持“公开、公正、公平”原则，择优支持、规范奖励。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 全力建设“1030”产业体系，加快推进强链、补链、延链。着力提升企业发展能级，支持现有工业企业增资扩产、技术改造提升。鼓励企业自主创新，持续优化企业服务体系建设，深入推进智改数转网联，高标准完成国家中小企业数字化转型试点城市各项任务。加快新兴产业培育和传统产业焕新，推进绿色制造体系建设，深入实施全市老旧工业区改造提升和“工业上楼”等。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 一、决策目标：立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。二、过程目标：资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。三、产出目标：营收上台阶奖励企业28个；国家制造业“单项冠军”示范企业（产品）5个；国家级专精特新“小巨人”企业68个；省级以上中小企业公共服务示范平台、小微企业双创示范基地奖励3个；扶持中小微企业公共服务示范平台29个；国家集中带量采购奖励14个；生物医药公共服务平台扶持3个；生物医药CRO/CDMO/CMO扶持项目18个；重点软件企业奖励企业29个；苏州人工智能应用场景示范项目奖励17个；国家级试点示范项目奖励10个；首版次软件推广应用奖励5个；软件（人工智能、区块链、大数据）产业人才培训基地奖励1个；首台（套）重大技术装备扶持计划资助企业23个；支持丝绸企业6个；组织丝绸展会1个；组织丝绸服装服饰设计大赛1次；国防科技工业发展奖励31个；举办先进技术成果交易大会1次；5G城市融合应用扶持8个；5G+工业互联网项目8个；企业信息化授牌76个；工业互联网大会举办1场；建立中小企业数字化能力档案企业10000家；绿色化改造项目30个；工业循环经济扶持项目4个；节能环保装备（产品）产业化扶持项目6个；绿色制造体系奖励23家；“近零碳工厂”奖励8家；节能诊断扶持项目4家；能耗在线监测系统建设扶持项目97家；奖励灯塔工厂、国家智能制造工厂和场景2个；省级智能制造示范车间奖励48个；市级示范智能车间奖励125个；市级智能工厂奖励16个；被智能制造诊断企业370个；集成电路流片验证补贴项目68个；集成电路设计工具研发项目1个；集成电路设计制造联动项目1个；集成电路产业链服务平台项目2个；奖励制造业创新中心、国家企业技术中心、国家服务型制造示范数量10个；两化融合指数全省领先；2023年集中申报项目扶持资金下达时间上半年完成。四、效益目标：2024年规上工业总产值40000亿元；2024年软件产业营业收入2200亿元；2024年集成电路产业链总规模1100亿元；制造业百强市排名全国前三；智能化改造贴息奖励撬动银行对企业智能化改造贷款额度170亿元；工业互联网双跨平台落户16个；工业互联网标识解析二级节点16个；营收超百亿元工业企业（集团）数量40家；企业技术中心新增数量全省排名全省前三；完成工业增加值能耗下降目标；成果转化展厅全年接待参观1000人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 一、项目实施依据本项目依据以下文件实施：1.《中共苏州市委、苏州市人民政府〈关于打造先进制造业基地的若干措施〉的通知》（苏委发〔2016〕29号）2.《苏州市市级打造先进制造业基地专项资金管理办法》（苏财规〔2020〕9号）二、项目支持方向2024年市级打造先进制造业基地专项资金主要围绕市委、市政府关于工业经济高质量发展的各项决策部署，重点支持龙头骨干企业培育、产业链核心技术攻关、智能化改造和数字化转型、绿色化改造升级、服务平台建设等方向，具体支持重点如下：（一）新兴产业培育。支持电子信息、高端装备、智能网联汽车、新材料、高端纺织、新兴数字、生物医药等产业集群开展关键核心技术攻关。支持生物医药产业链上下游联合赶超。支持集成电路企业开展设计工具研发、设计制造联动、整机芯片联动。支持建设软件创新应用研究院。支持人工智能应用场景示范、国家级试点示范、首版次软件推广应用。支持企业创建国家级技术创新示范企业、国家级“质量标杆”、国家级服务型制造示范企业（项目、平台）、国家级工业设计中心、省级服务型制造示范企业（平台）、省级工业设计中心等创新载体。支持企业开展首台（套）重大装备认定。支持生物医药公共服务平台建设、生物医药CRO/CDMO/CMO模式创新、生物医药人才实训基地建设。支持集成电路产业链服务平台建设。支持软件（人工智能、区块链、大数据）产业人才培训基地建设。（二）传统产业焕新。支持企业为节约能源，开展锅炉（窑炉）节能改造、余热余压利用、电机系统节能改造、能量系统优化、生产工艺提升等节能改造项目。支持第三方节能服务机构为用能单位实施节能改造，提升企业能源利用水平，开展免费节能诊断服务。支持企业开展工业循环经济和节能环保装备（产品）产业化项目。支持企业建设苏州市“近零碳工厂”和绿色制造体系。（三）龙头骨干企业培育。支持生物医药（含医疗器械）、半导体和集成电路、软件和信息服务、智能网联汽车、智能制造装备、机器人、航空航天、光通信与新型显示、高端纺织、钢铁新材料等产业链龙头企业做大做强。支持国家“单项冠军”示范企业（产品）。支持企业兼并重组。支持工信部制造业高质量发展专项重大项目建设。支持参与国家集中带量采购、首次入选中国医药工业百强、生物医药创新名优产品推广奖励。支持开展集成电路流片验证补贴。对头雁企业、高成长性重点软件企业给予支持。支持创建国家中小企业公共服务示范平台、国家小型微型企业创业创新示范基地、江苏省中小企业公共服务示范平台、江苏省小型微型企业创业创新示范基地。（四）智改数转网联。支持“灯塔工厂”、国家级智能制造示范工厂、国家级智能制造优秀应用场景、省级智能制造示范车间、市级智能工厂和示范智能车间、市级“智改数转”技术服务输出标杆企业、市级智能制造优秀服务商等智能制造示范项目。支持5G城市融合应用、制造业企业运用5G建设改造工业互联网内网，面向生产环节及细分场景，将5G与边缘计算、大数据、人工智能、VR/AR等技术融合应用，支持企业积极创建省星级上云企业（五星级）、工业信息安全防护星级企业。（五）军民融合发展。获得国防科技工业发展奖励31个，支持先进技术成果长三角转化中心运行转化项目1个，支持2024年先进技术成果交易大会举办。（六）市委市政府部署重点工作。支持能耗在线监测项目建设。支持中国工业设计协会全国业务总部运转。支持新型工业化研究和技术支撑服务。支持先进技术成果长三角转化中心运行转化，举办先进技术成果交易大会、推进大会。支持开展智能制造诊断服务、贴息奖励、中小企业数字化能力评估等。支持智能制造优秀服务商培育。支持智能车联网立法、新能源汽车推广应用及充电设施建设运营，等等。三、项目实施情况（一）集中申报类项目为深入贯彻落实市委、市政府关于推进数字经济时代产业创新集群发展的决策部署，有效发挥市级财政专项资金引导作用，加快推动工业和信息化高质量发展，依据《关于支持产业创新集群建设的若干政策（试行）》（苏委办发〔2022〕6号）、《苏州市市级打造先进制造业基地专项资金管理办法》（苏财规〔2020〕9号）等有关规定，市工信局会同市财政局编制发布年度市级打造先进制造业基地专项资金申报通知和指南。经项目申报、项目初审、专家评审、实地核查等环节，市工信局与市财政局联合会商形成拟扶持项目方案，报市工信局党组审议通过后进行社会公示，公示期无异议后报市政府批准确定扶持项目。项目申报环节：采取线上线下相结合的方式组织申报。线上需通过“苏州市财政专项资金申报平台”进行申报。申报单位应按《申报指南》要求向项目所在地工信部门提供纸质版申报材料。市工信局充分利用局门户网站、微信公众号等信息宣传渠道，加大政策宣贯力度，不断扩大企业知晓面和覆盖面。项目初审环节：各板块工信部门和市级项目资金主办处室对项目情况进行初审，剔除市立项目未竣工、不符合申报条件、存在失信行为、省级重复扶持项目等不合格项目。专家评审环节：为更好发挥行业领域专家作用，提升项目专家评审环节的科学性、规范性、权威性，市工信局从重点企业、高校院所、会计师事务所等单位充实完善专家库，专家涉及新一代信息技术、机器人及核心零部件、生物医药等20多个领域。各项目资金主办处室组织专家对项目进行评审。按照客观、公平、公正的原则，各处室评审方案向机关纪委报备。在机关纪委的监督下，随机抽取专家，联系确认参加评审专家后，将专家名单密封交给机关纪委保存，评审当天，由机关纪委携带至评审地点并当场公布专家信息。资金主办处室事先邀请财政局户管处室参加。评审开始前，由项目资金主办处室当场发放评审资料，合理规范介绍项目评审规则，专家独立完成评价。专家根据评审要求，择优确定拟扶持项目。实地核查：根据市级打造先进制造业基地专项资金管理操作流程规定要求，需组织项目实地核查。根据派驻纪检组对随机抽查有关要求，对年度支持金额100万元以上（含100万元）的评审类和所有事前事中支持类项目全部进行实地核查，对支持金额100万元以下的评审类项目由综合规划处会同机关纪委随机抽取项目数量的20%，交由资金项目主办处室组织实地核查。（二）非集中申报类项目非申报类项目是围绕市委市政府部署重点工作，根据市委市政府文件支持的项目。主要有工业企业智能化改造贴息奖励、智能制造诊断服务、中小企业数字化能力评估等项目。四、资金使用情况拟支持项目经报市政府同意后，市财政局会同市工信局印发资金下达文件，2024年部分资金通过免申即享或直达快享方式由是工信局直接支付给企业。年初预算资金66480万元，财政拨款65590.681545万元，指标结余1238.828455万元并全部收回。财政拨款65590.681545万元中，实际支付65241.171545万元，资金结余其中计划结转349.51万元，财政回收数889.318455万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | （一）工业经济总体稳中向好。紧紧围绕“前高中稳全年进”目标，持续壮大工业经济基本盘，有力支撑全市GDP增长。2024年全市完成规上工业总产值47017亿元，增长4.7%，总量保持全国第二。规上工业增加值增长9.2%，较前三季度回升0.9个百分点，全省回升最快。工业增加值对全市经济增长的贡献率达54.9%。（二）产业集群建设扎实推进。成立市推进新型工业化工作小组，由市委市政府主要领导担任双组长，全面统筹推进新型工业化工作。印发《加快推进新型工业化的实施方案》，提出苏州发展新型工业化主要思路目标和重点任务。印发《新型工业化“苏州智造”强基提质百项工作清单（2024年）》，定期跟踪任务落实进展，梳理推进情况、存在的问题、重要指标数据等，发布新型工业化工作专报26期。聚焦“1030”产业体系，认真落实市委“5+5”工作体系重点任务，切实推动重大产业项目建设提速增效。建立产业链发展促进工作组，每条产业链由市级领导担任组长，协调推动产业链高质量发展。组建产业链工作专班，开展“专班服务日”活动，定期赴县区现场集中办公。出台培育壮大“链主”企业工作意见，累计推动272家企业进入“链主”企业培育库。印发年度传统产业焕新工作实施计划，17家企业获省级传统产业焕新奖励资金1840万元。发布化工产业绿色高质量发展三年行动计划，推动化工企业老旧装置设备改造，新增认定化工重点监测点7家。5个品牌入选首批中国消费名品名单，居全省第一。3家企业入选工信部“数字三品”应用场景典型案例。推进集成电路产业链融合创新，组建碳化硅产业联盟，成立市半导体行业协会。出台全链条支持生物医药产业“筑峰强链”若干措施，加速构建“1123”企业培育体系。新增高端科技仪器、苏南特钢材料和长三角大飞机等3个国家先进制造业集群，累计6个，居全省第一。吴江区光纤光缆集群入选国家级中小企业特色产业集群，新增省中小企业特色产业集群5个。获评国家首批智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。全年举办25场“1030产业沙龙”，参会人员超4000人，推动1383家企业、258家高校院所、56家投融资机构实现对接。开展工业母机产需对接系列活动，召开全市电梯行业大规模设备更新对接会。举办第六届全球智能驾驶大会、“丝绸苏州2024”展览会等活动。（三）技术创新能力持续增强。出台《苏州市创新领军企业先进技术研究院实施意见》，新增国家企业技术中心4家，省级企业技术中心193家。持续推进国家先进功能纤维创新中心建设，2家省级制造业创新中心获批省创新能力建设项目。苏州实验室国家新材料测试评价平台（电子化学品行业中心）获批建设，新增工信部第六批产业技术基础公共服务平台2家，8家平台纳入省级创新中心培育库。高效运行长三角转化中心，全面启动市场化改革，实现全市10个板块孵化基地全覆盖。成功召开第二届全国先进技术成果转化大会，汇聚1180家参展单位，吸引观展人员超5万人次，推动在苏成果转化落地（合作）项目82个。新增省首台（套）重大装备24个、首批次新材料3个、首版次软件产品29款，257项技术（产品）进入江苏省重点推广应用的新技术新产品目录。出台《苏州市进一步促进工业设计发展的实施意见》，推动中国工业设计协会业务总部落地苏州，推动成立苏州市工业设计商会。11项产品获评省紫金奖工业设计大赛奖项。（四）智改数转网联成效显著。启动智改数转网联新一轮三年行动计划，保持规上工业企业动态全覆盖。新增省智能工厂33家、省智能车间224家、省智改数转网联标杆企业1家。加快推进中小企业数字化转型城市试点建设，累计帮助2.7万家中小企业完成数字化能力评估。亨通光电获评工信部“数字领航”企业。新增国家级工业互联网试点示范项目7个、省级工业互联网平台8家、省级工业信息安全防护星级企业（平台）15家。（五）数实融合两业融合更加深化。获批建设国家级互联网骨干直联点，获评全国首批“5G+工业互联网”融合应用试点城市、5G应用“扬帆”行动重点城市、工业和信息化领域北斗规模应用试点城市。新建5G基站1.36万个，入库工信部5G工厂项目291个，新增全国5G工厂名录项目23个，新增省级星级上云企业1972家。2024年全市软件和信息服务业营收2486亿元，增长10.8%。通过中国软件名城评估，出台《苏州市加快推动软件产业高质量发展的若干政策措施》，新增国家重点软件企业10家、省软件名园2家，打造省级信创优秀解决方案23个。启用苏州工业软件应用创新中心，成立苏州市工业软件应用创新发展联合会，加速推进23个典型项目建设，打造12个典型应用场景。（六）人工智能赋能全面启动。推动人工智能赋能新型工业化，深化人工智能技术在制造业全流程融合应用。获批建设人工智能赋能新型工业化先导区，推动人工智能场景率先应用。建设人工智能电子信息制造应用基地，为人工智能应用赋能电子信息行业提供共性服务。印发人工智能赋能新型工业化先导区实施方案，出台《苏州市关于加快推进“人工智能+制造业”的若干措施》，编制完成“人工智能+制造业”企业应用指南，推进市政府与西门子关于人工智能领域全面战略合作。推动42个重点算法通过国家网信办深度合成服务算法备案、5家企业通过国家生成式人工智能服务备案、2个应用项目入选国家人工智能赋能新型工业化典型应用案例。遴选产生3个人工智能大模型应用项目及10个大模型培育企业。（七）优质企业梯队加速培育。恒力、盛虹、沙钢入围2024年《财富》世界500强。全市营收超百亿元工业企业（集团）达47家，占全省23.5%，数量位居全省第一。获评2024年中国电子信息百强企业7家，居全省首位。新增国家级专精特新“小巨人”企业206家、累计607家，居全国第四。32家企业获评国家支持重点领域“小巨人”项目，新增制造业单项冠军企业10家、省级专精特新中小企业1079家、创新型中小企业2866家，均居全省第一。设立苏州市“专精特新企业之家”，全年举办11期活动，推动专精特新企业之间协作发展，服务企业565家次。组织开展2024年全国中小企业服务月、“助企直通 企航无忧”企业服务月等相关活动168场。（八）绿色集约水平稳步提升。新增国家级绿色工厂16家、绿色工业园区3家、绿色供应链管理企业2家，省级绿色工厂117家、绿色工业园区6家。完成首批224家苏州市3A级绿色工厂建设。印发工业领域及重点行业碳达峰实施方案，启动首批市级“零碳”工厂建设，通报“近零碳”工厂建设成效突出企业19家、“零碳”工厂建设成效突出企业4家开展全市工业企业“节能降耗百日攻坚行动”，推动实施重点技改项目170余个，年等价节能量约35.6万吨标准煤。全年完成国家、省、市三级节能监察223家，向企业提出86条节能技改建议。开展工业领域绿色低碳义诊活动，组织39家第三方义诊机构赴各地上门开展绿色低碳诊断。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 项目申报宣传途径有待进一步拓宽。当前申报通知仅通过市工信局官网、苏州工信微信公众号和线上直播政策解读等方式进行宣传。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 联合财政局通过苏州市财政专项资金管理市域一体化系统、苏商通对外发布；对接行政审批局，在行政服务窗口放置专项资金申报通知二维码宣传页。 |  |  |  |  |  |  |