


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	宣传费
	项目年份
	2024

	项目主管部门(单位)
	苏州市工业和信息化局

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	100
	
	100
	0
	

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	100
	92.58
	7.42
	
	7.42

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	100
	92.58

	专题宣传费（含党建宣传）
	25
	17.58

	报纸专版专栏宣传费
	45
	45

	微信公众号运维服务费
	30
	30

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（82分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	资金到位率
	100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	92.58%
	5.03

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	在苏州日报刊发专题宣传信息
	=20条
	7.5
	25条
	7.5

	
	
	通过“苏州工信”微信公众号推送信息条数
	>=600条
	7.5
	469条
	0

	
	
	在苏州日报开通宣传版面质量达标率
	=100%
	7.5
	100%
	7.5

	
	
	经费支出及时性
	及时
	7.5
	100%
	7.5

	
	效益目标
	“苏州工信”微信公众号关注人数增长
	>=5000个
	35
	5919个
	35

	合计
	71.53



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	宣传费从市工信局年度预算经常性项目中列支。用于开展工信领域工作宣传，全面展示发展成效，为推动全市工业和信息化高质量发展营造良好舆论氛围。

	项目总目标
	[bookmark: _GoBack]深入贯彻落实市委市政府关于推动工业和信息化高质量发展的决策部署，充分利用全媒体平台和企业行业、社会组织等资源载体，强化工业和信息化高质量发展宣传合力，全面展示苏州工业高质量发展新成就新气象，形成良好舆论氛围。

	年度绩效目标
	在苏州日报刊发专题宣传信息20条，通过“苏州工信”微信公众号推送信息条数600条，在苏州日报开通宣传版面质量达标率100%，经费支出及时，“苏州工信”微信公众号关注人数增长5000个。

	项目实施情况
	通过在苏州日报上开设工信专栏、运营“苏州工信”微信公众号、制作工信宣传册等内容，宣传苏州工业经济发展情况。

	项目管理成效
	在苏州日报刊发专题宣传信息25条；通过“苏州工信”微信公众号推送信息条469条；在苏州日报开通宣传版面质量达标率100%；经费支出及时；“苏州工信”微信公众号关注人数增长5919个。

	项目管理存在的问题及原因
	缺乏系统的新媒体运营培训，对内容创作、排版技巧、发布规律等方面的知识掌握不足，从而影响了发布数量。

	进一步加强项目管理的建议
	加强业务学习，积极参加新媒体运营培训，线上、线下参与文案写作、排版设计、数据分析等相关培训课程。

	
	
	
	
	
	
	
	




