| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 民爆船舶安全生产专业委员会工作经费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 12 |  | 4 |  |  |  |  | 16 |  |  | 0 |  |  |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 16 |  | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 购买第三方民爆和船舶修造行业安全服务 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（82分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 制定船舶行业“3张清单”清单数 |  |  | =3张 |  | 7.5 |  |  | 3张 |  | 7.5 |
|  |  |  |  | 查出问题隐患 |  |  | =100个 |  | 7.5 |  |  | 104个 |  | 7.5 |
|  |  |  |  | 排查报告业务指导性 |  |  | 好 |  | 7.5 |  |  | 100% |  | 7.5 |
|  |  |  |  | 排查报告出具时间最晚月份 |  |  | 12月份 |  | 7.5 |  |  | 12月份 |  | 7.5 |
|  |  | 效益目标 |  | 民爆或民用船舶制造行业重大安全生产事故数 |  |  | =0次 |  | 17.5 |  |  | 0次 |  | 17.5 |
|  |  |  |  | 推进船舶行业安全生产专项工作取得成效 |  |  | 好 |  | 17.5 |  |  | 100% |  | 17.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 对全市16家船舶修造企业（张家港8家，常熟5家，太仓2家，吴中区1家）实施安全生产督导检查、开展安全生产标准化审查（复审）、协助各类专项治理、组织安全生产工作培训、汇编指导性总结报告等。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 进一步落实民爆、船舶企业安全生产主体责任，建立安全生产长效管理机制，全面提升本质安全水平，促进我市民爆和船舶修造行业安全发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 检查船舶修造企业不少于30家次，排查各类安全生产问题隐患不少于100个。力争民爆和船舶修造行业不发生重大安全生产事故。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 全年共检查企业33家次，出动检查66人次，发现安全隐患104个，督促整改104个。推进全市船舶修造行业安全生产“六化”工作。召开全市船舶修造行业安全生产现场警示教育会，组织舶修造行业安全生产培训暨观摩事故应急救援演练。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 深入开展船舶修造行业安全生产大检查，全面细致排查整治风险隐患，严格督导企业整改闭环，确保安全生产形势平稳；通过日常检查、专项督导等形式进行督查，进一步压实了板块监督责任和有关企业主体责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 无。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 无。 |  |  |  |  |  |  |