苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2025年度）

一、预算部门名称：苏州市工业和信息化局

二、年度履职目标完成情况：

2025年，市工信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对江苏、苏州工作重要讲话重要指示精神，认真落实党中央、省委决策部署，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快培育新质生产力，大力推进新型工业化，全力打造具有国际竞争力的“智能制造之城”。全市集聚工业企业超16万家、规上工业企业1.51万家。2025年，完成规上工业总产值4.9万亿、同比增长3.9%，规上工业增加值同比增长7.6%，工业投资完成2250.4亿、同比增长6.1%。64个项目获得工信部专项资金支持5.9亿元，20个工业重点领域项目、25个电子信息重点领域项目分获超长期特别国债资金支持5.5亿元、6.5亿元。

    一是加快构建现代化产业体系。连续三年召开苏州市新型工业化推进会议，实施新型工业化八大工程，清单化推进百项工作任务。优化调整“1030”产业体系，布局十大重点新兴产业和十大重点未来产业，明确下阶段重点发展方向。高水平建设纳米新材料、生物医药及高端医疗器械、高端科技仪器、高端纺织等6个国家先进制造业集群和4个国家级中小企业特色产业集群。持续巩固电子信息、装备制造、新材料三个万亿级产业优势，大力发展生物医药产业，2025年分别完成产值1.49万亿、1.62万亿、1.02万亿、2548亿，增速分别为5.1%、4.2%、1.9%、5%，规模均保持全国前三。
  二是推动科技创新和产业创新深度融合。持续推进国家级先进功能纤维制造业创新中心建设，积极推动亨通海洋制造业创新中心尽快升格国家级。累计获评国家企业技术中心37家，省级企业技术中心1590家。2025年，推动44个项目入围工信部揭榜挂帅名单，入围总数占全省一半。入围首批工信部重点培育中试平台名单6家，获评工信部生物制造中试平台2个。累计获评中国消费名品5个。推动江苏省开放原子紫金专区运营总部成功落地，建成RISC-V开源芯片创新中心、苏州创新药研究院、苏州新能源汽车公共服务平台、智能算力产业创新中心等一批产业创新载体，成立智能机器人、先进材料、户外运动服装等市级行业联盟。

    三是推进实体经济和数字经济融合发展。接续实施智改数转网联三年行动计划和新三年行动计划，在全省率先实现规上工业企业智改数转网联动态全覆盖，累计建成国家卓越级智能工厂10家，省先进级智能工厂180家。培育全球“灯塔工厂”7家，数量居全国第一。推动工信部电子五所华东分所获评国家首批数字化转型促进中心。大力发展工业互联网，累计引育国家级工业互联网“双跨”平台16家，打造国家级特色专业型平台21个。累计获评国家级5G工厂名录81个，数量居全国第一。4个项目入围工信部万兆光网试点名单、34个项目入围省试点名单，数量均为全省第一。

    四是大力发展“人工智能+制造”。持续推进人工智能赋能新型工业化先导区、国家人工智能中试基地（制造领域）建设，实施“AI+制造”八大行动，建成全省首家人工智能创新生态社区“模术空间”。遴选6家人工智能应用赋能中心，发布100个工业垂类大模型培育清单、100个制造业领域高质量数据集建设清单和100个人工智能赋能新型工业化典型应用场景，培育入库150项智能终端产品。加快工业软件特色化发展，培育10个苏州特色软件产业园，打造工业软件典型应用场景35个。启动建设全国首个工业操作系统（数字制造）综合创新平台。同程、企查查入选全国互联网百强，国泰新点入选中国软件竞争力百强。

    五是健全优质企业梯度培育体系。恒力、盛虹、沙钢入围2025年《财富》世界500强。培育营收超千亿工业企业6家，中国民营企业500强26家，中国制造业民营企业500强26家。出台《苏州市专精特新中小企业培育三年行动计划》，实施梯度培育、技术创新、双化协同、金融赋能、助企服务等五大行动。累计培育国家制造业单项冠军企业55家，居全国第五；国家专精特新“小巨人”企业848家，居全国第四。完成2025年度清理拖欠企业账款任务。蝉联工信部发布的中小企业发展环境评估报告地级市第一，苏州市“专精特新企业之家”入选国家减负办“2025年服务企业在基层典型案例”。

六是提升工业绿色集约发展水平。加快构建绿色制造体系，累计获评国家级绿色工厂188家、绿色工业园区12家；建设市级及以上“零碳”“近零碳”工厂105家。深入推进低效工业用地转型和“工业上楼”，2025年实施低效工业用地转型超1万亩。深入实施“数据得地”，有效推动土地资源向优质制造业企业集聚，累计为170家企业完成供地近6400亩。

三、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关工业和信息化工作的方针政策、法律法规和省委、省政

府以及市委、市政府的决策部署，研究起草工业和信息化工作的地方性法规、规章草

案和政策并督促实施。

- 推进全市工业和信息化高质量发展。根据全市经济社会发展总体规划，制定实

- 施工业和信息化高质量发展的产业政策、发展规划，提出优化产业布局、调整产业结

- 构、推动产业转型升级的政策建议，推进信息化与工业化深度融合。按分工承担供给

- 侧结构性改革任务。

- 推进制造强市建设。贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设重

- 大工程，培育先进制造业集群，建设具有国际竞争力的先进制造业基地。

    4.负责全市工业和信息化运行监测协调。拟订并实施近期工业、信息化运行调控目标、政策措施，开展企业信息采集、行业统计分析和产业发展报告等工作，进行监测预警、预期引导，协调解决运行发展中的相关问题。

    5.负责全市工业和信息化领域的投资和技术改造相关工作。提出工业和信息化领域固定资产投资方向、规模，按规定权限管理工业和信息化领域固定资产投资项目，牵头推进重大工业项目建设。拟订并实施推进企业技术改造的有关政策、规划。

    6.负责全市自主可控的先进制造业体系建设。推动提升关键技术的控制力、产业集群的带动力、产业链条的整合力、信息化的引领力和标准的主导力。推动工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推广应用新技术、新材料、新工艺，促进产学研用结合和技术成果转化。协同推进工业和信息化领域品牌、质量、标准、知识产权等工作。

    7.推动全市工业和信息化领域的战略性新兴产业发展。研究拟订并实施推动工业和信息化领域的战略性新兴产业发展的政策意见，组织实施有关重大专项，培育新产业、新技术、新业态、新模式。

    8.推进全市有关生产性服务业发展。拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，推动先进制造业和现代服务业深度融合。推动工业设计、现代物流、会展业等发展，负责工业遗产保护、工业文化建设和工业、信息产品市场建设等工作。

    9.负责全市工业和信息化领域的行业管理。研究提出推动行业发展、加强行业管理的政策建议，拟订并实施行业发展规划、准入标准，协调解决行业发展中相关问题。负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责管理全市食盐专营工作和全市盐业行业管理。指导相关行业安全生产工作。指导工业和信息化领域的对外交流与合作。

    10.统筹推进全市信息化发展。协调推进经济和社会信息化发展、智慧苏州建设等工作，深化信息技术应用。协调相关信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。协调信息服务业领域涉及公共社会利益的相关事项，推动跨行业、跨部门的互连互通。根据省级授权，负责全市无线电管理。

    11.负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业数字化转型。指导推进工业信息安全保障工作。

    12.推进全市数字经济和大数据产业发展。拟订并实施促进工业和信息化领域数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施。推进信息产业发展和结构调整，培育推广云计算、物联网、人工智能等产业。

    13.综合协调全社会节能工作。拟订并实施全社会节能规划和工业、信息化领域能源节约、循环经济、能耗超限企业清洁生产、资源综合利用政策，开展节能监察管理和节能评估审查工作。推进绿色制造工程。指导全市墙体材料革新和发展散装水泥工作。

    14.培育发展全市大企业大集团和龙头骨干企业。拟订并实施培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。推动企业管理创新和建立现代企业制度，推动企业家队伍建设和产业人才开发，组织指导企业经营管理人才教育培训。协调企业重大资产重组项目。牵头推进企业减负降本。

    15.负责全市中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务。会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决发展中的有关问题。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯次培育，推进中小企业专精特新发展，培育“隐形冠军”企业，促进中小企业与大企业融通发展。

    16.组织拟订全市国防科技工业规划。协助省国防科技工业办公室做好军工能力调整、资产重组、军品科研及生产、固定资产投资管理、武器装备科研生产许可、保密认证以及军工统计等工作。负责民用爆破器材生产和流通的行业管理，负责军民两用技术双向转移等相关工作，负责全市船舶行业管理。

    17.完成市委、市政府交办的其他任务。

    18.职能转变。

    深化供给侧结构性改革，推动信息化和工业化、先进制造业和现代服务业深度融合发展，打造自主可控的先进制造业体系，建设制造强市、网络强市。强化战略规划、政策标准的引领和约束作用，提升工业和信息化运行监测、预测预警和预期引导能力，推动工业和信息化高质量发展。优化产行业管理，减少微观管理事务，减少对工业和信息化领域市场资源的直接配置，进一步激发市场活力，创造良好营商环境。

    深化相对集中行政许可权改革，建立行政审批与监管协调联动制度。市行政审批局负责划转事项的行政审批过程和结果，并将相关信息同步推送至市工业和信息化局，市工业和信息化局将事后监管结果推送给市行政审批局。市工业和信息化局在市行政审批局行使行政许可权过程中提供法律法规、政策依据等支撑，按照审批结果及时开展事中事后监管，承担监管主体责任。

    （二）单位机构设置

    根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、综合规划与法规科、新型工业化推进科、运行监测科、投资与技术改造科、技术创新与人才科、节能与综合利用科、企业服务科（中小企业科）、生物医药产业科、装备工业一科、装备工业二科、材料工业科、消费品工业科、电子信息产业科、信息化推进科、人工智能产业科（软件和大数据产业科）、无线电管理科、市国防科技工业办公室、人事科。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2025年，我局紧紧围绕全市工业和信息化高质量发展中心任务，聚焦部门主责主业，高质量完成各项重点工作，全市工业经济规模平稳增长，现代化产业体系加速构建，产业科技创新动能更加澎湃，实体经济和数字经济融合纵深推进，企业梯度培育体系持续完善，工业绿色集约安全发展水平不断提升。

    按照整体支出绩效评价相关要求，我局从决策、过程、履职、效益等维度对整体支出绩效实现情况进行了全面自评。从评价结果来看，各类绩效目标实现良好，财政资金在保障机构运转、支持日常工作开展、推动特定任务完成等方面发挥了重要作用，特别是特定目标类项目资金在重点支持“1030”产业体系发展、制造业转型升级、服务体系及平台建设等方向的投入，对服务我市工业和信息化高质量发展成效显著。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

部分运转类项目预算执行率不高，预算编制与执行存在偏差。主要原因一是根据经费压缩要求及工作调整需要，减少了部分购买服务事项；二是对项目需求预估不足，资金预算高于实际需求。下一步将充分结合历史数据和实际工作的具体情况，着力提高预算编制精确性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

积极落实评价结果报告、反馈和整改工作，形成预算绩效管理闭环，有效巩固绩效管理成果。绩效评价结果与预算安排有机结合，将自评结果作为未来年度的资金安排和项目立项的重要参考，真正体现奖优罚劣的绩效导向。规范预算绩效管理信息公开，绩效自评结果将在省预决算公开平台及部门门户网站上进行公开，接受社会监督。

- 预算信息

| 本年度预算资金（万元） | 年初预算数（万元） | 上年度结转及当年预算追加追减数(万元） | 调整预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率（%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算总金额 | 98424.92 | 50.76 | 98475.68 | 97087.49 | 98.59% |
| 基本支出 | 3812.82 | 706.38 | 4519.2 | 4485.15 | 99.25% |
| 项目支出 | 94612.1 | -655.62 | 93956.48 | 92602.34 | 98.56% |
| 专项培训费 | 20 |  | 20 | 7.47 | 37.35% |
| 综合委托业务费 | 310.2 |  | 310.2 | 206.79 | 66.66% |
| 设备购置 | 3 |  | 3 | 1.09 | 36.33% |
| 购买盐政监管、食盐储备服务 | 350.4 |  | 350.4 | 350.4 | 100.00% |
| 工业和信息化高质量发展工作经费 | 125.9 |  | 125.9 | 107.29 | 85.22% |
| 市级打造先进制造业基地专项资金 | 93547 | -9000 | 84547 | 83882.44 | 99.21% |
| 信息化维护费 | 23.6 |  | 23.6 | 22.39 | 94.87% |
| 委托调研课题费用 | 130 |  | 130 | 77.39 | 59.53% |
| 宣传费 | 102 |  | 102 | 78.76 | 77.22% |

- 年度重点任务

| 对应部门主要职责 | 任务名称 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 负责全市工业和信息化领域的投资和技术改造相关工作。提出工业和信息化领域固定资产投资方向、规模，按规定权限管理工业和信息化领域固定资产投资项目，牵头推进重大工业项目建设。拟订并实施推进企业技术改造的有关政策、规划。 | 提出全市工业和信息化领域投资和技术改造的方向、规模，编制并组织实施工业投资、技术改造年度计划。 | 四合一统筹推进设备更新、技术改造、智改数转网联、增资扩产，出台《关于支持制造业企业扩大有效投入的若干政策》，推进160个省市重点工业项目、1000个以上增资扩产项目建设，开展制造业新型技改城市试点，争取工业领域国债项目20个，全年完成工业投资2250.4亿元，增速6.1%。 |
| 负责全市工业和信息化领域的行业管理。研究提出推动行业发展、加强行业管理的政策建议，拟订并实施行业发展规划、准入标准，协调解决行业发展中相关问题。负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责管理全市食盐专营工作和全市盐业行业管理。指导相关行业安全生产工作。指导工业和信息化领域的对外交流与合作。 | 开展电子信息产业重点领域发展规划（调研报告）编制工作。 | 全面梳理集成电路产业发展情况，开展产业调研，摸清家底，明晰产业发展路径，编制形成全市集成电路产业发展报告。 |
|  | 做好履行《禁止化学武器公约》工作，进一步提升我市监控化学品企业履约意识和能力。 | 不断强化禁化武履约能力建设，落实《监控化学品管理条例》及其实施细则，督促指导企业不断提升行政许可申报、年度数据宣布、接受视察准备等工作水平。2025年6月9日—12日，PPG涂料（张家港）有限公司顺利通过禁止化学武器组织现场视察；6月22日—26日，常熟三爱富氟化工有限责任公司顺利通过禁止化学武器组织现场视察。 |
|  | 管理全市食盐专营工作和开展全市盐业行业管理。 | 从2023年6月1日起至2026年5月31日止，由苏州市盐业有限公司选派15名具有经验专业人员协助市场监管和相关工作。建立政府食盐储备制度，确保自然灾害等突发事件发生时全市食盐的安全供应。由市盐业公司承担储备任务，每年储备食盐3550吨，一年轮储2次。 |
|  | 持续推动化工产业高质量发展。 | 会同市发改委等7部门联合印发了《关于贯彻落实〈省政府关于加快推动化工产业高质量发展的意见〉的实施意见》，从加强载体建设、推动转型创新、夯实要素保障等三方面提出了12条具体落实举措，推动化工产业转型绿色高质量发展。加强化工载体建设，根据省厅部署组织对全市5家化工园区开展了年度评估，对3家申请认定化工重点监测点的企业开展了现场踏勘。 |
|  | 强化全市集成电路产业年报统计工作。 | 印发关于开展全市集成电路产业年报统计工作的通知，组织各县级市（区）扎实完成集成电路统计工作，为全年工作提供数据依据。 |
| 负责全市中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务。会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决发展中的有关问题。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯次培育，推进中小企业专精特新发展，培育“隐形冠军”企业，促进中小企业与大企业融通发展。 | 开展优质中小企业梯度培育工作，培育更多单项冠军企业。 | 2024年组织申报国家级制造业单项冠军企业，2025年国家工信部公布结果。新增12家制造业单项冠军企业，累计培育55家，数量位居全省第一。 |
|  | 提升中小企业产业集群专业化、特色化、集群化发展水平，培育一批主导产业聚焦、优势特色突出、资源要素汇聚、协作网络高效、治理服务完善、具有较强核心竞争力的中小企业产业集群。 | 江苏省苏州市吴江区仿真纤维材料产业集群入选国家级中小企业特色产业集群。 |
|  | 开展优质中小企业梯度培育工作，推进中小企业专精特新发展。 | 新增241家国家级专精特新“小巨人”企业，累计培育848家，数量位居全国第四。 |
|  | 组织参与产业对口帮扶合作、协助对口地区在苏产业推介和调研活动。 | 立足增强区域发展平衡性协调性、服务加快构建和融入双循环新发展格局，加强与对口地区工信部门工作沟通，加强工信条线纵向协同，凝聚工作合力。 |
| 负责全市自主可控的先进制造业体系建设。推动提升关键技术的控制力、产业集群的带动力、产业链条的整合力、信息化的引领力和标准的主导力。推动工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推广应用新技术、新材料、新工艺，促进产学研用结合和技术成果转化。协同推进工业和信息化领域品牌、质量、标准、知识产权等工作 | 首台（套）重大技术装备认定和奖励。 | 与无锡、常州工信部门联合启动2025年度“苏锡常”首台套重大装备认定工作，我市共40台（套）获得认定。截止目前累计认定“苏锡常”首台套重大装备170个。组织企业参加2025年度省级首台（套）装备认定一批次。 |
|  | 推动以企业为主体的创新体系建设；组织工业和信息化领域重大技术攻关和创新能力提升项目。 | 高水平建设创新领军企业先进技术研究院，对通过2023年度考核的前五批27家大企业研究院拨付奖励资金，督促板块完成前五批先研院2024年度验收。对完成验收的7个市级关键核心技术攻关项目申请尾款支持资金640.5万元。建强企业创新载体平台，着力提升自主创新能力，增强企业核心竞争力，获批省级企业技术中心189家。 |
| 负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业数字化转型。指导推进工业信息安全保障工作。 | 做好工业领域网络安全保障工作，进一步提升我市工业企业、工业互联网平台企业的信息安全防护能力和水平。 | 发动5家企业开展工业控制系统网络安全评估，推荐7家企业参与工业互联网安全分类分级管理及贯标达标试点。根据省工信厅每月工业领域网络安全风险监测和网络安全动态通报，市区联动开展企业风险提醒服务，防范信息安全事件危害。组织各地工信部门参与省厅及院所开展的各类网络安全培训。 |
|  | 加快推进制造业数字化转型。 | 高质量完成中小企业数字化转型城市试点，评选优秀服务商9家、优秀“小快轻准”产品5个，3个县级市（区）入选首批江苏省中小企业数字化转型县（区）试点。推动工信部电子五所华东分所成功获评首批国家数字化转型促进中心。组织符合条件的企业在工信部管理平台填报5G工厂建设进展，累计81个项目入选国家5G工厂名录，连续三年全国第一。 |
| 统筹推进全市信息化发展。协调推进经济和社会信息化发展、智慧苏州建设等工作，深化信息技术应用。协调相关信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。协调信息服务业领域涉及公共社会利益的相关事项，推动跨行业、跨部门的互连互通。根据省级授权，负责全市无线电管理。 | 规划和指配无线电频率，核发无线电台执照及电台识别码（含呼号）。 | 全年累计办理频率及台（站）行政许可共计647件，其中无线电频率使用许可94件；地面专业台（站）许可85件；地球站许可3件；业余无线电台许可465件（含新设296件、延续169件），核发无线电台识别码296个。 |
|  | 征收2025年度无线电频率占用费。 | 全年依法收缴频占费224万元，缴纳单位273家，完成全年收缴任务。 |
|  | 为高考、司法考试等重大考试做好保障。 | 开展重大活动无线电安全保障，在高考、公务员考试等考试期间开展“打击利用无线电设备进行考试作弊”工作。 |
| 推动全市工业和信息化领域的战略性新兴产业发展。研究拟订并实施推动工业和信息化领域的战略性新兴产业发展的政策意见，组织实施有关重大专项，培育新产业、新技术、新业态、新模式。 | 落实《关于全链条支持生物医药产业“筑峰强链”的若干措施》文件要求，建立创新名优产品市场应用机制，支持医疗机构采购使用。 | 根据医疗机构采购创新名优产品相关扶持政策，2025年共支持23家医疗机构采购创新名优产品，有效推动创新产品入院使用。 |
| 推进全市工业和信息化高质量发展。根据全市经济社会发展总体规划，制定实施工业和信息化高质量发展的产业政策、发展规划，提出优化产业布局、调整产业结构、推动产业转型升级的政策建议，推进信息化与工业化深度融合。按分工承担供给侧结构性改革任务。 | 围绕重点工作，在市级及以上媒体上开展专题宣传，以及其他重点宣传工作。 | 围绕建设“1030”产业体系，大力推动科技创新和产业创新深度融合，推进新型工业化持续走深走实，加快打造具有国际竞争力的“智能制造之城”等方面，在苏州日报上刊发20篇宣传信息，在“苏州工信”微信公众号推送信息629条。 |
|  | 对符合规划要求，低效工业用地转型后容积率达到3.0及以上的优质项目给予奖励，引导全市低效工业用地加快转型。 | 根据《苏州市推进低效工业用地转型三年行动方案》要求，对全市11个低效工业用地转型项目奖励，持续推进全市低效用地转型工作。 |
|  | 围绕工业和信息化高质量发展，统筹开展重点课题调研。 | 落实采购、委托程序，共形成6篇高质量调研课题报告，其中2篇获领导批示，对重点产业规模影响提升。 |
| 推进全市数字经济和大数据产业发展。拟订并实施促进工业和信息化领域数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施。推进信息产业发展和结构调整，培育推广云计算、物联网、人工智能等产业。 | 推进软件产业发展，推动相关行业统计体系建设。 | 制定出台《苏州市加快推动软件产业高质量发展的若干政策措施》《苏州市加快推动软件产业高质量发展行动计划（2026-2027）》等文件，全面加强中国软件名城、名园、名企、名品建设，强化在技术创新、产业集聚、企业梯队、产品推广和生态要素等方面的支持。2025年软件产业实现营业收入2770亿元，同比增长超11.4%。 |
|  | 推动人工智能产业发展，促进新技术、新产品、新业态融合发展，与制造业融合创新应用。 | 牵头组织召开新型工业化推进会议暨“AI+制造”创新发展大会，发布“苏州市推进‘AI+制造’八大行动（2026年）”。常态化征集、动态培育入库工业垂类大模型，发布100个工业垂类大模型培育清单。 |
| 推进制造强市建设。贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设重大工程，培育先进制造业集群，建设具有国际竞争力的先进制造业基地。 | 管理市级打造先进制造业基地专项资金，加快资金拨付进度。 | 市级打造先进制造业基地专项资金下达指标83882.444743万元，均按规定完成资金下达。 |
| 综合协调全社会节能工作。拟订并实施全社会节能规划和工业、信息化领域能源节约、循环经济、能耗超限企业清洁生产、资源综合利用政策，开展节能监察管理和节能评估审查工作。推进绿色制造工程。指导全市墙体材料革新和发展散装水泥工作。 | 开展节能评估审查工作，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。 | 2025年受理节能评审申请4份，经第三方评审后，出具节能审查意见4份，节能审查意见出具率100%。 |
|  | 维护工业企业资源集约利用平台，进行工业企业资源集约利用综合评价。 | 持续完善苏州市工业企业资源集约利用信息系统，全面梳理在库企业数据。结合税务、统计、资规、供电等部门数据，按照有资源占用（土地、用电、能耗等）或有经营数据（税收、销售）的归集标准，开展2024年度报告编制工作，完成了《2024年度苏州市工业企业资源集约利用综合评价报告》。 |
|  | 加快绿色制造体系建设，持续完善县、市、省、国家四级培育体系。 | 根据工信部《关于开展2025年度绿色工厂推荐工作的通知》要求，组织申报国家级绿色制造名单，推荐申报绿色工厂138家，绿色工业园区3家。 |
|  | 协调全社会节能工作，配合发改委开展节能目标评价考核，压实各地节能降碳主体责任。 | 发布《关于下达各县级市（区）2025年度能耗强度下降工作目标的函》，压实各地节能降碳主体责任。 |
| 组织拟订全市国防科技工业规划。协助省国防科技工业办公室做好军工能力调整、资产重组、军品科研及生产、固定资产投资管理、武器装备科研生产许可、保密认证以及军工统计等工作。负责民用爆破器材生产和流通的行业管理，负责军民两用技术双向转移等相关工作，负责全市船舶行业管理。 | 船舶行业安全生产督导。 | 制定船舶行业《安全生产负面清单》《“六化”推进工作任务清单》《重大生产安全事故隐患判定标准清单》，深入开展船舶修造行业重大生产安全事故隐患排查，督促船企防范化解安全事故风险。围绕“查找身边安全隐患”主题，组织各地工信部门、船舶修造企业开展安全生产专题培训。 |

- 部门整体自评表

|  | 类别 | 指标名称 | 指标目标值 | 指标完成值 | 完成值来源 | 偏差情况 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解目标 | 决策 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 相关台账资料 | 0% |  |
|  |  | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 相关台账资料 | 0% |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 绩效目标申报材料 | 0% |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 绩效目标申报材料 | 0% |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 预算编制材料 | 0% |  |
|  |  | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 预算编制材料 | 0% |  |
|  | 过程 | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 省预算管理一体化系统、台账资料 | 0% |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 会议纪要、相关文件、原始凭证 | 0% |  |
|  |  | 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 省预算管理一体化系统、市预算绩效管理信息系统 | 0.00% |  |
|  |  | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 市非税收入管理系统 | 0% |  |
|  |  | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 省预决算公开平台、部门网站 | 0% |  |
|  |  | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 预算管理相关制度 | 0% |  |
|  |  | 固定资产利用率 | =100% | 100% | 省行政事业单位资产云平台、台账资料 | 0.00% |  |
|  |  | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 资产管理相关制度 | 0% |  |
|  |  | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 省行政事业单位资产云平台、台账资料 | 0% |  |
|  |  | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 会议纪要、相关文件、台账资料 | 0% |  |
|  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 项目管理相关制度 | 0% |  |
|  |  | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 相关台账资料 | 0% |  |
|  |  | 在职人员控制率 | =100% | 100% | 编办批复文件、相关台账资料 | 0.00% |  |
|  |  | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 人事管理相关制度 | 0% |  |
|  |  | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 相关台账资料 | 0.00% |  |
|  |  | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 相关台账资料 | 0% |  |
|  |  | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 相关台账资料 | 0.00% |  |
|  |  | 预算调整率 | =0% | 0.05% | 省预算管理一体化系统、台账资料 | 100% |  |
|  |  | 支付进度符合率 | =100% | 100% | 省预算管理一体化系统、台账资料 | 0.00% |  |
|  |  | 预算偏差率 | <=10% | 1.41% | 省预算管理一体化系统 | -85.90% |  |
|  |  | 结转结余率 | =0% | 0% | 决算报表 | 0% |  |
|  |  | 公用经费控制率 | <=100% | 96.92% | 决算报表 | -3.08% |  |
|  |  | “三公经费”变动率 | <=0% | -44.87% | 决算报表 | 100% |  |
|  |  | 政府采购执行率 | =100% | 100% | 政府采购平台、省预算管理一体化系统 | 0.00% |  |
|  |  | 非税收入预算完成率 | >=100% | 112% | 市非税管理系统 | 12.00% |  |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 98.59% | 省预算管理一体化系统 | -1.41% |  |
|  | 效益 | 民用船舶制造行业重大安全生产事故数 | =0起 | 0起 | 市安全生产情况通报 | 0% |  |
|  |  | 保障全市食盐安全供应，食盐供应事故数 | =0起 | 0起 | 相关台账资料 | 0% |  |
|  |  | 累计扶持生物医药企业数量 | >=45家 | 51家 | 资金下达文件 | 13.33% |  |
|  |  | 累计国家、省级绿色工厂建设总数量排名 | 全省前三 | 全省前三 | “苏州工信”微信公众号报道 | 0% |  |
|  |  | “苏州工信”微信公众号关注人数增长 | >=5000个 | 5253个 | 系统后台数据 | 5.06% |  |
|  |  | 优化产业结构布局，推进低效工业用地提质增效 | 分类、有序推进 | 分类、有序推进 | 苏州市推进低效工业用地转型三年行动方案（2024～2026年）、统计数据 | 0% |  |
|  |  | 软件业务收入全省排名 | 全省前三 | 全省前三 | 省厅公布软件产业规模 | 0% |  |
|  |  | 单位规上工业增加值能耗下降 | 有序下降 | 有序下降 | 统计数据 | 0% |  |
|  | 履职 | 检查出企业安全隐患数量 | >=100个 | 106个 | 苏州市船舶修造行业2025年安全检查报告 | 6.00% |  |
|  |  | 调研课题报告完成时间 | 11月 | 11月 | 相关工作台账 | 0.00% |  |
|  |  | 储备小包装食盐数量 | =3550吨 | 3550吨 | 食盐储备服务项目合同书 | 0.00% |  |
|  |  | 2025年度频率占用费征收额 | >=200万元 | 224万元 | 市非税收入管理系统 | 12.00% |  |
|  |  | 编制相关行业发展规划（调研报告）次数 | =1次 | 1次 | 苏州市集成电路产业发展报告 | 0.00% |  |
|  |  | 禁止化学武器组织现场视察（如有）通过率 | =100% | 100% | 国家禁化武办官方网站报道 | 0.00% |  |
|  |  | 组织完成软件和信息技术服务业统计年报 | =1次 | 1次 | 工信部系统网站 | 0.00% |  |
|  |  | 组织省级首台（套）重大装备认定批次 | =1批次 | 1批次 | 关于印发江苏省重点推广应用的新技术新产品目录（2025年）的通知 | 0.00% |  |
|  |  | 重大考试保障次数 | >=6次 | 10次 | 工作台账、工作总结 | 66.67% | 工信部通知国家类考试保障由原6次增加至10次。 |
|  |  | 制定年度技改工作目标 | 完成 | 完成 | 关于支持制造业企业扩大有效投入的若干政策、 增资扩产项目清单 | 0% |  |
|  |  | 无线电频率的规划和指配，核发无线电台执照及电台识别码（含呼号） | 有序开展 | 有序开展 | 工作台账、工作总结 | 0% |  |
|  |  | 对化工园区年度自评、化工重点监测点年度评价开展市级抽查家次 | >=8次 | 8次 | 检查通知 | 0.00% |  |
|  |  | 派驻市工信、市场监管专业人员数量 | =15人 | 15人 | 购买盐政监管服务协议 | 0.00% |  |
|  |  | 新增认定苏锡常首台（套）重大技术装备数量 | =40台（套） | 40台（套） | 关于公布2025年苏锡常首台（套）重大装备认定名单的通知 | 0.00% |  |
|  |  | 培育工业制造业垂直领域大模型 | >=30个 | 100个 | 2026年苏州市工业垂类大模型培育清单（100个） | 233.33% | 落实市委市政府相关工作要求，加快推进相关工作进展。 |
|  |  | 组织申报国家级制造业单项冠军企业 | =1次 | 0次 |  | -100.00% | 2024年组织申报国家级制造业单项冠军企业，2025年国家工信部公布结果，我市新增12家企业入选。2025年国家工信部未开展制造业单项冠军企业申报。 |
|  |  | 获批省级企业技术中心 | >=180家 | 189家 | 省级认定文件 | 5.00% |  |
|  |  | 完成年度工业企业资源综合利用评价报告 | =1份 | 1份 | 2024年度苏州市工业企业资源集约利用综合评价报告 | 0.00% |  |
|  |  | 调研课题报告数量 | =6篇 | 6篇 | 相关工作台账 | 0.00% |  |
|  |  | 组织低效工业用地转型优质项目申报批次 | =1批次 | 1批次 | 资金下达文件 | 0.00% |  |
|  |  | “苏州工信”微信公众号推送信息条数 | =500条 | 629条 | 系统后台数据 | 25.80% |  |
|  |  | 对企业安全检查家·次数 | >=30家次 | 30家次 | 苏州市船舶修造行业2025年安全检查报告 | 0.00% |  |
|  |  | 开展全市集成电路产业年报统计工作次数 | =1次 | 1次 | 关于开展2025年度苏州市集成电路产业年报统计工作的通知 | 0.00% |  |
|  |  | 组织申报国家级专精特新“小巨人”企业 | =1次 | 1次 | 工信部关于公布第七批专精特新“小巨人”企业的通告 | 0.00% |  |
|  |  | 关键核心技术攻关项目扶持资金尾款发放准确率 | =100% | 100% | 验收材料、资金下达文件 | 0.00% |  |
|  |  | 协作地区工作互访人次 | >=20人次 | 24人次 | 各地交流学习的函 | 20.00% |  |
|  |  | 工业企业网络安全培训天数 | =1天 | 1天 | 工业企业网络安全工作通知、培训台账 | 0.00% |  |
|  |  | 节能审查意见出具率 | =100% | 100% | 节能审查意见 | 0.00% |  |
|  |  | 在苏州日报刊发专题宣传信息 | =20条 | 20条 | 苏州日报 | 0.00% |  |
|  |  | 组织申报国家级中小企业特色产业集群批次 | =1次 | 1次 | 工信部关于公布2025年度（第四批）中小企业特色产业集群名单和2022年度（第一批）中小企业特色产业集群复核通过名单的通告 | 0.00% |  |
|  |  | 奖励先进技术研究院数量 | =28个 | 29个 | 资金下达文件 | 3.57% |  |
|  |  | 组织申报国家级绿色制造体系建设次数 | =1次 | 1次 | 关于推荐2025年度国家绿色工厂绿色工业园区的报告 | 0.00% |  |
|  |  | 专项资金下达率 | =100% | 100% | 资金下达文件、相关工作台账 | 0.00% |  |
|  |  | 扶持本地医疗企事业单位数量 | >=14家 | 23家 | 资金下达文件 | 64.29% | 实际支持数量增加。 |
|  |  | 分解下达各市、区2025年度能耗强度下降目标 | 完成 | 完成 | 关于下达各县级市（区）2025年度能耗强度下降工作目标的函 | 0% |  |
|  |  | 5G工厂入库数量 | >=50家 | 60家 | 工信部“5G+工业互联网”公共服务平台 | 20.00% |  |