


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	市级打造先进制造业基地专项资金
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市工业和信息化局

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	93547
	-9000
	83882.44474
	664.55526
	664.55526

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	83882.44474
	83882.44474
	0
	[bookmark: _GoBack]
	

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	93547
	83882.44474

	制造业转型升级“四合一”
	48329.5
	38030.03164

	“1030”产业体系发展
	19574
	24200.85

	服务体系及平台建设
	25643.5
	21651.5631

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	99.2%
	8

	
	
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	工信部制造业高质量发展专项奖励数量
	=1个
	1
	1个
	1

	
	
	中小企业公共服务示范平台奖励数
	=8个
	1
	10个
	1

	
	
	集成电路公共服务平台奖励数
	=4个
	1
	4个
	1

	
	
	零碳工厂奖励数量
	=2家
	1
	2家
	1

	
	
	工业设计重大项目奖励数
	=1家
	1
	1家
	1

	
	
	软件创新应用研究院建设奖励数
	=1个
	1
	1个
	1

	
	
	优质中小企业培育分析报告数
	=1份
	1
	1份
	1

	
	
	先进技术研究院奖励数量
	=28个
	1
	29个
	1

	
	
	人工智能应用场景奖励数量
	=20个
	1
	20个
	1

	
	
	生物医药国家集中带量采购奖励数
	=14个
	1
	17个
	1

	
	
	人工智能算力使用奖励数量
	=3个
	1
	3个
	1

	
	
	国家专精特新“小巨人”企业奖励数量
	=150家
	1
	150家
	1

	
	
	完成苏州市创建新型工业化示范区实施方案数量
	=1份
	1
	1份
	1

	
	
	算力应用软件信创适配奖励项目数
	=1个
	1
	1个
	1

	
	
	工业软件应用场景开放建设项目奖励数
	=20个
	1
	23个
	1

	
	
	生物医药CRO/CDMO/CMO奖励数
	=8个
	1
	8个
	1

	
	
	国防科技工业资质奖励数
	=68个
	1
	68个
	1

	
	
	国防科技工业发展奖励项目数
	=7个
	1
	7个
	1

	
	
	生物医药龙头企业联合攻关奖励数
	=2个 
	1
	2个
	1

	
	
	制造业单项冠军奖励数量
	=7个
	1
	7个
	1

	
	
	奖励国家级企业技术中心数量
	=4个
	1
	4个
	1

	
	
	新能源汽车充电设施建设验收报告提交率
	=100%
	1
	100%
	1

	
	
	支持苏州国有资本投资集团有限公司运转补助支付率
	=50%
	1
	50%
	1

	
	
	制造业企业有效投入奖补政策符合率
	=100%
	1
	100%
	1

	
	
	集中申报项目扶持资金下达时间
	第三季度
	1
	100%
	1

	
	
	
	
	
	
	0

	
	效益目标
	创建生物医药公共服务平台数量
	=1个
	1.3
	1个
	1.3

	
	
	开展智能网联汽车测试与示范应用数量
	=1个
	1.3
	1个
	1.3

	
	
	培育优秀数字化服务商数量
	=9个
	1.3
	9个
	1.3

	
	
	中国电子信息百强企业
	=5个
	1.3
	8个
	1.3

	
	
	创建智能车联网典型示范应用场景数量
	=1个
	1.3
	1个
	1.3

	
	
	打造信创优秀解决方案数量
	=20个
	1.3
	37个
	1.3

	
	
	制造业百强市排名
	全国前三
	1.3
	100%
	1.3

	
	
	支持本地医院使用生物医药创新名优产品数量
	=15个
	1.3
	23个
	1.3

	
	
	培育重点软件企业数量
	=300家
	1.4
	441家
	1.4

	
	
	培育特色软件产业园个数
	=8个
	1.3
	8个
	1.3

	
	
	国家级企业技术中心新增数量全省排名
	全省前三
	1.3
	100%
	1.3

	
	
	遴选推广优秀“小快轻准”解决方案和产品数量
	=5个
	1.3
	5个
	1.3

	
	
	2025年生物医药产业链总规模
	=2500亿元
	1.3
	2548亿元
	1.3

	
	
	2025年全市新型显示规上产值
	=1300亿元
	1.3
	1473亿元
	1.3

	
	
	2025年规上工业总产值
	=44000亿元
	1.3
	48966.4亿元
	1.3

	
	
	2025年软件产业营收排名
	全省前三
	1.3
	100%
	1.3

	
	
	工业互联网标识解析二级节点数量
	=16个
	1.3
	17个
	1.3

	
	
	2025年新材料产业链总规模
	=7000亿元
	1.3
	10211亿元
	1.3

	
	
	营收超百亿工业企业（集团）数量
	=40家
	1.3
	54家
	1.3

	
	
	2025年集成电路产业链总规模
	=1200亿元
	1.3
	1453亿元
	1.3

	
	
	单位规上工业增加值能耗有序下降
	完成
	1.3
	100%
	1.3

	
	
	2025年在苏举办论坛、项目路演、企业培训辅导、成果进园区等先进技术成果转化活动数量
	=20场
	1.3
	32场
	1.3

	
	
	进入江苏省重点领域首版次软件产品应用推广指导目录数量
	=6个
	1.3
	6个
	1.3

	
	满意度目标
	
	
	
	
	0

	合计
	72



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	聚焦苏州市“1030”产业体系，推动制造业智能化、绿色化、融合化发展，提升产业链韧性和安全水平，因地制宜发展新质生产力，加快推进新型工业化建设。

	项目总目标
	持续优化“1030”现代产业体系，紧扣智能化、绿色化、融合化方向，统筹推进传统产业、新兴产业和未来产业，全力巩固工业经济基本盘，加速壮大先进制造业，推动科技创新和产业创新深度融合，深入推进“AI+制造”，全面提升助企服务质效，稳步提高绿色集约发展水平。

	年度绩效目标
	一、决策目标：立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

二、过程目标：资金到位率100%，预算执行率99.2%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

三、产出目标：扶持工信部制造业高质量发展专项1个；中小企业公共服务示范平台10个；集成电路公共服务平台4个；零碳工厂2家；工业设计重大项目1家；软件创新应用研究院建设奖励1个；优质中小企业培育分析报告1份；先进技术研究院奖励29家；人工智能应用场景奖励20个；生物医药国家集中带量采购奖励17个；人工智能算力使用奖励3个；国家专精特新“小巨人”企业奖励150家；完成苏州市创建新型工业化示范区实施方案1份；算力应用软件信创适配奖励1个；工业软件应用场景开放建设项目23个；生物医药CRO/CDMO/CMO奖励8个；国防科技工业资质奖励68个；国防科技工业发展奖励7个；生物医药龙头企业联合攻关奖励2个；制造业单项冠军7个；国家级企业技术中心4个；新能源汽车充电设施建设验收报告提交率100%；支持苏州国有资本投资集团有限公司运转补助支付率50%；制造业企业有效投入奖补政策符合率100%；集中申报项目扶持资金下达时间第三季度完成。

四、效益目标：创建生物医药公共服务平台1个；开展智能网联汽车测试与示范应用1个；培育优秀数字化服务商9个；中国电子信息百强企业8个；创建智能车联网典型示范应用场景1个；打造信创优秀解决方案37个；制造业百强市排名全国前三；支持本地医院使用生物医药创新名优产品23个；培育重点软件企业441家；培育特色软件产业园8个；国家级企业技术中心新增数量全省排名第一；遴选推广优秀“小快轻准”解决方案和产品5个；2025年生物医药产业链总规模2500亿元；全市新型显示规上产值1473亿元；规上工业总产值48966.4亿元；软件产业营收排名全省前三；工业互联网标识解析二级节点17个；2025年新材料产业链总规模	10211亿元；营收超百亿工业企业（集团）数量54家；集成电路产业链总规模1453亿元；完成单位规上工业增加值能耗有序下降；2025年在苏举办论坛、项目路演、企业培训辅导、成果进园区等先进技术成果转化活动数量32场；进入江苏省重点领域首版次软件产品应用推广指导目录数量6个。

	项目实施情况
	一、项目实施依据

本项目依据以下文件实施：

1.《中共苏州市委、苏州市人民政府〈关于打造先进制造业基地的若干措施〉的通知》（苏委发〔2016〕29号）

2.《苏州市市级打造先进制造业基地专项资金管理办法》（苏财规〔2025〕2号）

二、项目支持方向

2025年市级打造先进制造业基地专项资金主要围绕市委、市政府关于工业经济高质量发展的各项决策部署，重点支持“1030”产业体系发展、制造业转型升级、服务体系及平台建设等方向，具体支持重点如下：

（一）“1030”产业体系发展。支持人工智能、软件产业、集成电路、智能车联网、生物医药等产业发展。对人工智能应用场景示范、重点软件企业、人工智能算力使用项目、算力应用软件信创适配项目、特色软件产业园区、工业软件应用场景开放建设项目、工业设计重大项目、智能网联汽车道路测试与示范应用、智能车联网典型示范应用场景、汽车芯片车规级认证、扶持使用集成电路/新型显示产品和服务项目、集成电路产业链服务平台、EDA设计工具研发、IDM开发创新产品、集成电路制造封测企业、生物医药国家集中带量采购、龙头企业联合攻关、创新医疗器械应用示范、生物医药CRO/CDMO/CMO项目、生物医药公共服务平台、生物医药创新名优产品推广、首台套首批次首版次、苏州优势产业高质量发展培育服务项目、专精特新培育发展研究项目、新能源汽车推广应用审核及充电设施验收服务等项目给予支持。

（二）制造业转型升级“四合一”。支持制造业企业增资扩产和技术改造有效投入、制造业贷款财政贴息及融资租赁贴息、优秀数字化服务商、优秀“小快轻准”解决方案和产品、制造业单项冠军、国家专精特新“小巨人”企业、工信部制造业高质量发展专项重大项目、零碳工厂建设、国家级工业互联网平台、数字领航企业、5G工厂和省级工业互联网双跨平台、低效工业用地转型等项目发展。

（三）服务体系及平台建设。创新领军企业先进技术研究院、产业链关键核心技术攻关、软件创新应用研究院建设、中小微企业共性公共服务平台奖励、苏州工业软件应用创新中心、工业互联网大会、国防科技工业发展、支持苏州国有资本投资集团有限公司运转补助支付、中日韩信息通信部长会议及相关产业对接活动等

三、项目实施情况

（一）集中申报类项目

为深入贯彻落实市委、市政府关于推进“1030”产业体系发展的决策部署，有效发挥市级财政专项资金引导作用，加快推动工业和信息化高质量发展，依据《关于支持产业创新集群建设的若干政策（试行）》（苏委办发〔2022〕6号）、《苏州市市级打造先进制造业基地专项资金管理办法》（苏财规〔2025〕2号）等有关规定，市工信局会同市财政局编制发布年度市级打造先进制造业基地专项资金申报通知和指南。经项目申报、项目初审、专家评审、实地核查等环节，市工信局与市财政局联合会商形成拟扶持项目方案，报市工信局党组审议通过后进行社会公示，公示期无异议后报市政府批准确定扶持项目。

项目申报环节：采取线上线下相结合的方式组织申报。线上需通过“苏州市财政专项资金申报平台”进行申报。申报单位应按《申报指南》要求向项目所在地工信部门提供纸质版申报材料。市工信局充分利用局门户网站、微信公众号等信息宣传渠道，加大政策宣贯力度，不断扩大企业知晓面和覆盖面。

项目初审环节：各板块工信部门和市级项目资金主办处室对项目情况进行初审，剔除市立项目未竣工、不符合申报条件、存在失信行为、市级及以上财政重复扶持项目等不合格项目。

专家评审环节：为更好发挥行业领域专家作用，提升项目专家评审环节的科学性、规范性、权威性，市工信局从重点企业、高校院所、会计师事务所等单位充实完善专家库，专家涉及新一代信息技术、机器人及核心零部件、生物医药等20多个领域。各项目资金主办处室组织专家对项目进行评审。按照客观、公平、公正的原则，各处室评审方案向机关纪委报备。在机关纪委的监督下，随机抽取专家，联系确认参加评审专家后，将专家名单密封交给机关纪委保存，评审当天，由机关纪委携带至评审地点并当场公布专家信息。评审开始前，由项目资金主办处室当场发放评审资料，合理规范介绍项目评审规则，专家独立完成评价。专家根据评审要求，择优确定拟扶持项目。

实地核查：根据市级打造先进制造业基地专项资金管理操作流程规定要求，需组织项目实地核查。对年度支持金额100万元以上（含100万元）的评审类和所有事前事中支持类项目全部进行实地核查，对支持金额100万元以下的评审类项目由综合规划处会同机关纪委随机抽取项目数量的20%，交由资金项目主办处室组织实地核查。

（二）非集中申报类项目

非申报类项目是围绕市委市政府部署重点工作，根据市委市政府文件支持的项目。

四、资金使用情况

拟支持项目经报市政府同意后，市财政局会同市工信局印发资金下达文件，部分资金拨付市工信局支付。全年共有《关于下达 2025 年市级打造先进制造业基地专项资金（第一批）的通知》等资金申请和下达文件15个。预算资金93547万元，调减9000万元，财政拨款83882.44474万元，指标结余664.55526万元并全部收回，实际支付83882.44474万元，资金结余结转数0。

	项目管理成效
	一是加快构建现代化产业体系。连续三年召开苏州市新型工业化推进会议，实施新型工业化八大工程，清单化推进百项工作任务。优化调整“1030”产业体系，布局十大重点新兴产业和十大重点未来产业，明确下阶段重点发展方向。高水平建设纳米新材料、生物医药及高端医疗器械、高端科技仪器、高端纺织等6个国家先进制造业集群和4个国家级中小企业特色产业集群。持续巩固电子信息、装备制造、新材料三个万亿级产业优势，大力发展生物医药产业，2025年分别完成产值1.49万亿、1.62万亿、1.02万亿、2548亿，增速分别为5.1%、4.2%、1.9%、5%，规模均保持全国前三。

二是推动科技创新和产业创新深度融合。持续推进国家级先进功能纤维制造业创新中心建设，积极推动亨通海洋制造业创新中心尽快升格国家级。累计获评国家企业技术中心37家，省级企业技术中心1590家。2025年，推动44个项目入围工信部揭榜挂帅名单，入围总数占全省一半。入围首批工信部重点培育中试平台名单6家，获评工信部生物制造中试平台2个。累计获评中国消费名品5个。推动江苏省开放原子紫金专区运营总部成功落地，建成RISC-V开源芯片创新中心、苏州创新药研究院、苏州新能源汽车公共服务平台、智能算力产业创新中心等一批产业创新载体，成立智能机器人、先进材料、户外运动服装等市级行业联盟。

三是推进实体经济和数字经济融合发展。接续实施智改数转网联三年行动计划和新三年行动计划，在全省率先实现规上工业企业智改数转网联动态全覆盖，累计建成国家卓越级智能工厂10家，省先进级智能工厂180家。培育全球“灯塔工厂”7家，数量居全国第一。推动工信部电子五所华东分所获评国家首批数字化转型促进中心。大力发展工业互联网，累计引育国家级工业互联网“双跨”平台16家，打造国家级特色专业型平台21个。累计获评国家级5G工厂名录81个，数量居全国第一。4个项目入围工信部万兆光网试点名单、34个项目入围省试点名单，数量均为全省第一。

四是大力发展“人工智能+制造”。持续推进人工智能赋能新型工业化先导区、国家人工智能中试基地（制造领域）建设，实施“AI+制造”八大行动，建成全省首家人工智能创新生态社区“模术空间”。遴选6家人工智能应用赋能中心，发布100个工业垂类大模型培育清单、100个制造业领域高质量数据集建设清单和100个人工智能赋能新型工业化典型应用场景，培育入库150项智能终端产品。加快工业软件特色化发展，培育10个苏州特色软件产业园，打造工业软件典型应用场景35个。启动建设全国首个工业操作系统（数字制造）综合创新平台。同程、企查查入选全国互联网百强，国泰新点入选中国软件竞争力百强。

五是健全优质企业梯度培育体系。恒力、盛虹、沙钢入围2025年《财富》世界500强。培育营收超千亿工业企业6家，中国民营企业500强26家，中国制造业民营企业500强26家。出台《苏州市专精特新中小企业培育三年行动计划》，实施梯度培育、技术创新、双化协同、金融赋能、助企服务等五大行动。累计培育国家制造业单项冠军企业55家，居全国第五；国家专精特新“小巨人”企业848家，居全国第四。完成2025年度清理拖欠企业账款任务。蝉联工信部发布的中小企业发展环境评估报告地级市第一，苏州市“专精特新企业之家”入选国家减负办“2025年服务企业在基层典型案例”。

六是提升工业绿色集约发展水平。加快构建绿色制造体系，累计获评国家级绿色工厂188家、绿色工业园区12家；建设市级及以上“零碳”“近零碳”工厂105家。深入推进低效工业用地转型和“工业上楼”，2025年实施低效工业用地转型超1万亩。深入实施“数据得地”，有效推动土地资源向优质制造业企业集聚，累计为170家企业完成供地近6400亩。

	项目管理存在的问题及原因
	项目申报宣传途径有待进一步拓宽。当前申报通知仅通过市工信局官网、苏州工信微信公众号和线上直播政策解读等方式进行宣传。

	进一步加强项目管理的建议
	联合财政局通过苏州市财政专项资金管理市域一体化系统、苏商通对外发布申报通知，进一步拓宽政策推送渠道，扩大企业知晓覆盖面，提升政策直达效能。

	
	
	
	
	
	
	
	




