


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	专项委托业务费
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市无线电管理监测站

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	2
	0
	2
	0
	0

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	2
	1.95925
	0.04075
	0
	0.04075

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	2
	1.95925

	业余无线电台操作技术能力验证考试
	2
	1.95925

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	[bookmark: _GoBack]实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	97.96%
	7.18

	
	
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	参加考试人次
	>=400人次
	8.34
	491人次
	8.34

	
	
	考试总体通过率
	>=60%
	8.33
	93%
	6.25

	
	
	考试完成时间
	<=11月
	8.33
	9月
	8.33

	
	效益目标
	对参加考试人员在业余无线电方面遵法、守法及技能水平的提升程度
	显著提升
	30
	100%
	30

	合计
	69.1



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	根据《业余无线电台管理办法》等相关规定，业余无线电爱好者须通过操作技术能力验证考试并取得相应等级操作证书，方可申请设置和使用业余无线电台。本项目资金用于委托第三方机构组织实施年度业余无线电台操作技术能力验证考试及证书发放等相关工作。

	项目总目标
	通过考试增强业余无线电爱好者群体对相关法律法规的学习了解，提升业余无线电爱好者操作业余无线电台的技术能力水平，维护社会正常使用无线电的秩序。

	年度绩效目标
	计划2025年举办业余无线电台操作技术能力验证考试，计划在11月底前完成，全年参加考试人员不少于400人次，考试总体通过率超过60%。

	项目实施情况
	2025年委托苏州市无线电和定向运动协会组织实施本年度考试工作。7月13日举办了业余无线电台A类、B类操作技术能力验证考试青少年专场，9月13日举办了面向社会的常规场次。两场考试共计491人参加，同比增长23%；合格461人，总体合格率达93.89%。各项绩效指标均超额完成年度目标，考务组织及证书发放等服务工作顺利完成。

	项目管理成效
	参考人数超出目标约23%，合格率远超60%的预期。通过与受托单位密切协调配合，考试组织周密有序，有效提升了业余无线电爱好者的法规意识和操作技能水平。

	项目管理存在的问题及原因
	随着参考人数逐年增长，考务组织的服务承载能力面临一定压力。 原因分析：业余无线电活动近年来持续升温，特别是青少年群体参与热情显著提升，报名人数增长较快，对考场安排、现场服务等提出了更高要求，因此考试实际开考的名额也比计划增加了20%。

	进一步加强项目管理的建议
	根据报名人数增长趋势，提前做好考务资源的统筹规划，必要时适当增加考试场次，优化考场布局。
进一步加强对受托单位项目实施过程的跟踪督导，确保考务服务质量与资金使用的规范性。

	
	
	
	
	
	
	
	




