

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告
（2025年度）

一、预算部门名称：苏州市无线电管理监测站
二、年度履职目标完成情况：
2025年，苏州市无线电管理机构紧扣“科学配置资源、提升监测能力、筑牢安全防线”主线，圆满完成各项年度履职目标 。全年累计办理行政许可647件，查处干扰25起，检查无线电台站及企业81次，保障各类考试25场次 。在服务经济发展方面，我局精准保障了天齐锂业等30家重点企业用频需求 ，助力轨道交通7、8号线及太仓港等重大基础设施建设 ，并积极探索低空经济频率保护机制，协调完成航产集团试验频率工作 。技术设施建设上，利用459万元专项资金推进吴中、相城及高新区3个固定监测站项目，进一步织密监测网络 ，并通过岗位练兵提升了90人次保障人员的实战能力 。安全防线筑牢方面，圆满完成元旦、两会及森林防火期保障任务 ，护航高考、公考等20项重大考试公平公正 ，并高效排查了涉及高铁、气象雷达及公众通信等领域的各类无线电干扰 。2026年，我局将持续优化许可流程 ，常态化开展台站数据质量治理 ，并依托信息化手段提升监测设施利用效率，确保无线电管理工作高质量开展 。
三、部门（单位）概况
为加强无线电管理，保证各种无线电业务正常进行，提供监测服务；监测无线电台（站）的程序和核定项目；查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站）；测定无线电设备的主要技术指标；检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射；国家、地方无线电管理机构规定的其他职责。本单位独立机构数为1个，独立核算机构数为1个，无内设处室。
四、部门（单位）整体支出绩效实现情况
年初预算数为448.06万元，年中调增预算627.75万元，调整后预算数为1075.81万元，实际支出数为1036.13万元，预算执行率达96.31%，其中基本支出492.52万元，项目支出543.61万元。
五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施
存在问题：调整预算数较年初预算数偏离较多，主要原因是年内收到上级专项补助资金522.24万元，导致预算偏差率较大。改进措施：严格做好年初预算工作，从需求分析、历史数据应用等方面综合安排资金预算，持续做好预算执行监控与分析，提高预算准确性。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟应用于下一年度预算整体支出安排参考，作为部门项目绩效考核的依据，整体绩效自评结果拟公开。
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7、 预算信息

	本年度预算资金（万元）
	年初预算数（万元）
	上年度结转及当年预算追加追减数(万元）
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）
	执行率（%)

	预算总金额
	448.06
	627.75
	1075.81
	1036.13
	96.31%

	基本支出
	419.34
	73.18
	492.52
	492.52
	100.00%

	项目支出
	28.72
	554.57
	583.29
	543.61
	93.20%

	房屋维修维护费
	6.62
	0
	6.62
	0
	0.00%

	物业管理费
	14.6
	0
	14.6
	14.48
	99.18%

	专项委托业务费
	2
	0
	2
	1.96
	98.00%

	设备购置
	3
	0
	3
	2.43
	81.00%

	专项业务用水用电用气
	2.5
	0
	2.5
	2.5
	100.00%



8、 年度重点任务

	
对应部门主要职责

	任务名称
	完成情况

	电波秩序维护
	查找未经许可或未按照许可事项使用无线电频率、设置无线电台站
	全年累计查处并立案4起非法设台用频行为，包括取缔施工现场非法设台及查处学校周边非法手机信号放大器 。

	
	打击黑广播、伪基 站、电信诈骗设备
	境内未发现相关违法犯罪活动，按月准时报送统计表 。

	
	重要考试保障
	圆满完成高考、中考、国考等25项国家及省市级考试保障，实现零失误、零通报 。

	
	重大活动、重大任务保障
	[bookmark: _GoBack]完成元旦春节、全国两会、森林防灭火、低空经济测试、“苏超”赛事、第七届CRAC大会等重大保障，未发生无线电安全事件 。

	技术设施维护
	监测信息化平台
	一体化平台业务服务调用成功率（固定站实时在线率）达100% 。

	
	监测设施维护
	全市监测设备完好率100%，固定站与移动站接入率100%；执行季度巡检，完成8起突发故障闭环处理 。

	监督检查
	无线电频率使用监督检查（技术指标检查部分）
	执行部级发射设备监督检查，抽样产品26个（占全省78%）；完成27家重点企业频率使用检查 。

	
	在用无线电台（站）监督检查（技术指标检查部分）
	累计开展现场检查81次；完成工信部15瓦以上业余电台专项检查（占全省75%）及27家重点企业台站检查 。

	
	无线电发射设备管理
	按季度完成线上线下销售巡检；开展“万能遥控器”及考场屏蔽设备专项治理，查处销售未获核准设备案2起 。

	无线电监测和干扰查处
	月报报送
	各类干扰查处、执法统计及黑广播/伪基站情况均实现按月准时报送，无错漏或逾期 。

	
	干扰查处
	累计受理并办结25起投诉，查处率100%；涵盖公众通信、高铁（7起）、气象雷达及广电卫星等领域 。

	
	日常监测
	通过网络基础设施运维方案及巡检确保监测数据实时上传，系统运行稳定 。

	无线电频率、 台站管理
	频率许可事前监测
	为天齐锂业等30家重点企事业单位精准指配频率 ；为智慧尘埃等企业完成8项实效发射试验用频报备 。

	
	台站许可事前检测
	完成67个地面无线电台站的属性数据核查与质量评价 ；全年核发无线电台识别码296个 。




9、 部门整体自评表
	
	类别
	指标名称
	指标目标值
	指标完成值
	完成值来源
	偏差情况
	原因分析

	分解目标
	决策
	工作计划制定健全性
	健全
	健全
	2025年度工作计划
	0%
	

	
	
	中长期规划制定健全性
	健全
	健全
	2025年度工作计划
	0%
	

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	明确
	2025年预算
	0%
	

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	合理
	2025年预算
	0%
	

	
	
	预算编制科学性
	科学
	科学
	2025年预算
	0%
	

	
	
	预算编制规范性
	规范
	规范
	2025年预算
	0%
	

	
	过程
	预决算信息公开度
	公开
	公开
	预算公开表、决算公开表
	0%
	

	
	
	非税收入管理合规性
	合规
	合规
	2025年预算
	0%
	

	
	
	基础信息完善性
	完善
	完善
	2025年预算
	0%
	

	
	
	绩效管理覆盖率
	=100%
	100%
	2025年预算
	0.00%
	

	
	
	预算管理制度健全性
	健全
	健全
	单位财务管理制度
	0%
	

	
	
	资金使用合规性
	合规
	合规
	2025年预算、2025年财务账
	0%
	

	
	
	资产管理制度健全性
	健全
	健全
	固定资产管理制度
	0%
	

	
	
	资产管理规范性
	规范
	规范
	固定资产管理制度、资产云系统
	0%
	

	
	
	固定资产利用率
	=100%
	100%
	资产盘点表
	0.00%
	

	
	
	项目管理制度健全性
	健全
	健全
		项目管理制度
	0%
	

	
	
	项目管理制度执行规范性
	规范
	规范
	项目管理制度、项目管理档案
	0%
	

	
	
	在职人员控制率
	=100%
	100%
	编办审批文件
	0.00%
	

	
	
	人员管理制度健全性
	健全
	健全
	人事管理制度
	0%
	

	
	
	人员管理制度执行有效性
	有效
	有效
	人事管理制度、人事档案
	0%
	

	
	
	纪检监察工作有效性
	有效
	有效
	办公会会议记录
	0%
	

	
	
	业务学习与培训及时完成率
	=100%
	100%
	培训费支出明细
	0.00%
	

	
	
	组织建设工作及时完成率
	=100%
	100%
	事业单位法人证
	0.00%
	

	
	
	预算偏差率
	<=10%
	131.25%
	2025年部门决算
	1212.50%
	年内收到上级专项补助资金522.24万元，导致预算偏差率较大

	
	
	非税收入预算完成率
	>=100%
	100%
	2025年部门决算
	0.00%
	

	
	
	预算调整率
	=0%
	140.1%
	2025年部门决算
	100%
	年内基本支出预算较年初调增73.18万元，项目支出预算较年初调增554.57万元，主要是新增了专项补助资金项目522.24万元。

	
	
	结转结余率
	=0%
	0%
	2025年部门决算
	0%
	

	
	
	公用经费控制率
	<=100%
	80.36%
	2025年部门决算
	-19.64%
	因节约开支办公经费支出低于年初预算数

	
	
	支付进度符合率
	=100%
	100%
	2025年部门决算
	0.00%
	

	
	
	政府采购执行率
	=100%
	98.41%
	2025年部门决算
	-1.59%
	政府采购实际中标金额低于预算金额

	
	
	“三公经费”变动率
	<=0%
	0%
	2025年部门决算
	0%
	

	
	
	预算执行率
	=100%
	96.31%
	2025年部门决算
	-3.69%
	年末专项补助资金结余39.68万元导致预算执行数低于调整预算数

	
	效益
	维护无线电通讯秩序
	有效
	有效
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	0%
	

	
	
	保障管理机构频率占用费征收
	合规
	合规
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	0%
	

	
	
	保障频谱资源有序利用，持续保障未来更多用频需求
	有效
	有效
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	0%
	

	
	满意度
	服务对象调查问卷满意度统计
	>=90%
	100%
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	11.11%
	未出现服务对象不满意的情况。

	
	履职
	监测设备完好率
	>=90%
	100%
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	11.11%
	全年设备故障均及时处理修复，未出现因供应链问题导致的维修迟滞。

	
	
	监测信息化平台接入率
	>=90%
	100%
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	11.11%
	新建设施在建设完成后顺利接入了平台，未出现空窗期。

	
	
	开展打击“黑广播、伪基站、电信诈骗设备”专项监测
	完成
	完成
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	0%
	

	
	
	在台站许可前对拟许可的台站进行事前检测
	=100%
	100%
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	0.00%
	

	
	
	每月向上级无线电管理部门报送监测月报、干扰查处月报
	合规
	合规
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	0%
	

	
	
	国家和省级组织的重要考试按照上级无线电管理机构要求组织开展保障工作
	完成
	完成
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	0%
	

	
	
	一类、二类、三类、四类固定监测站平均每月每站监测时长
	>=88小时
	100小时
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	13.64%
	年度监测任务较多，因此完成的监测时间大于估算时间，原指标是是按照省无线电管理年度工作综合评价细则（2025年）制定的

	
	
	配合行政部门完成上级无线电管理部门下达的在用无线电台（站）监督检查任务的技术指标检查（监督检查数/任务下达数）
	=100%
	100%
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	0.00%
	

	
	
	配合行政部门完成无线电发射设备“双随机一公开”设备抽检任务（监督检查数/任务下达数）
	=100%
	100%
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	0.00%
	

	
	
	配合行政部门完成上级无线电管理部门下达的无线电频率使用监督检查任务的技术指标检查（监督检查数/任务下达数）
	=100%
	100%
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	0.00%
	

	
	
	干扰查处率（已查处干扰数量/全年受理干扰投诉数量）
	>=80%
	100%
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	25.00%
	全年干扰均顺利查处，未出现无无法定位查找的干扰。

	
	
	配合行政部门完成无线电发射设备销售企业销售备案工作的监督检查任务的的技术指标检查（监督检查数/任务下达数）
	=100%
	100%
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	0.00%
	

	
	
	开展元旦、春运、“两会”等重要时期，航空、水上、铁路等重点业务和重要设施安全保障工作
	完成
	完成
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	0%
	

	
	
	查实数量
	>=12个
	25个
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）	
	108.33%
	干扰投诉量较多，因此比计划多排查了13个干扰。

	
	
	在频率许可前对拟许可的频率进行事前监测
	=100%
	100%
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	0.00%
	

	
	
	设区市辖区内各县（市）每年移动监测时长
	>=4小时
	5小时
	省无线电管理年度工作综合评价（2025年）
	25.00%
	年度监测任务较多，因此完成的监测时间大于估算时间，原指标是是按照省无线电管理年度工作综合评价细则（2025年）制定的
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