


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	展厅运营管理费用
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市企业服务中心

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	155
	0
	155
	0
	0.2

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	155
	154.8
	.2
	0
	0.2

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	155
	154.8

	展厅运营管理费用
	155
	154.8

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	99.87%
	7.95

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	参观数量
	>=400场次
	8.34
	400场次
	8.34

	
	
	经费支出合规性
	严格执行相关财经法规、制度
	8.33
	100%
	8.33

	
	
	经费支出时效性
	及时
	8.33
	100%
	8.33

	
	效益目标
	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度
	较高
	15
	100%
	15

	
	满意度目标
	公众满意度
	>=95%
	15
	99.92%
	15

	合计
	71.95



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	融合中心一楼、二楼展厅面积共3860平方米，委托专业团队进行运营，负责展厅运营、管理、布展、设备维护等。

	项目总目标
	高质量接待党政代表、企事业团队参观，项目经费支出合规合法及时，参观满意度较高。

	年度绩效目标
	高质量接待党政代表、企事业团队参观，项目经费支出合规合法及时，参观满意度较高。

	项目实施情况
	2025年展厅运营服务团队7人，项目经理1人，综合运营服务1人，展厅接待2人，设备维保3人，已接待400多场次参访，维修144件，鼠标256套。

	项目管理成效
	[bookmark: _GoBack]按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，按期、保质保量完成项目的实施工作，通过验收。

	项目管理存在的问题及原因
	无

	进一步加强项目管理的建议
	无

	
	
	
	
	
	
	
	




