


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	委托业务费
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市企业服务中心

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	59.68
	0
	59.68
	0
	52.73

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	59.68
	6.95
	52.73
	0
	52.73

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	59.68
	6.95

	企业政策辅导
	28.8
	4.85

	展厅内容更新
	20
	0.15

	其他委托业务
	5.88
	1.8

	物业维修
	5
	0.15

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	过程目标
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	11.61%
	0

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	产出目标
	开展企业政策辅导场次
	>=24场次
	6.25
	24场次
	6.25

	
	
	完成修理养护的设施数量
	>=20个
	6.25
	20个
	6.25

	
	
	项目验收合格率
	=100%
	6.25
	100%
	6.25

	
	
	信息系统故障修复响应时间
	及时
	6.25
	100%
	6.25

	
	效益目标
	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度
	较高
	15
	100%
	15

	
	
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
	较高
	15
	100%
	15

	合计
	64



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	主要包括企业政策辅导、档案管理、年度财务审计、零星物业维修等事项。

	项目总目标
	开展企业政策辅导，档案管理符合法律法规，完成各类软硬件设施维修维护数量达到目标值，提高融合中心运营管理效率，提高本单位日常运营管理水平。

	年度绩效目标
	开展企业政策辅导，有效促进企业发展；档案管理符合法律法规。完成各类软硬件设施维修维护数量达到目标值，维修合格率达标，能够改善融合中心展厅环境，提高融合中心运营管理效率，提高本单位日常运营管理水平。维护本单位的信息网络、软硬件等的正常运行，保证每周进行必要的维修检查，并做好相应记录。通过维护维修，提升信息系统、及软硬件设备的稳定性。各项委托业务及时完成，并通过委托业务有效提升单位经营管理水平。

	项目实施情况
	[bookmark: _GoBack]开展AI+业财培训辅导、供应链对接项目、软件赋能生态项目、专精特新高质量成长项目，整理归档2025年各类文书档案，开展2024年度财政拨款收支专项审计，维修打印机，设计并制作“政策明白卡”。

	项目管理成效
	AI+业财培训辅导举办4场活动、供应链对接项目举办6场活动、软件赋能生态项目举办4场活动、专精特新高质量成长项目举办10场活动，助力企业高质量成长；中心档案管理规范有序，为业务开展提供支撑；专项审计充分展现中心服务水平，入选2025年度江苏省制造强省建设专项资金拟安排服务体系建设项目；打印机维修提高了资产利用率，政策明白卡让政策直达企业，提高了企业服务质量。

	项目管理存在的问题及原因
	无

	进一步加强项目管理的建议
	无

	
	
	
	
	
	
	
	




